INDICE

INTRODUCCION

CAPÍTULO I - METODOLOGÍA

1.1. METODOLOGIA	4

1.2. OBJETIVO GENERAL	4

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS	5

1.4. DIVISION DEL EQUIPO	5

CAPITULO II - MARCO CONTEXTUAL

2.1. CONTEXTO	7-8

2.1.1. CONTEXTO MARCALA	8-12

2.2. CONTEXTO FLORIDA	12-22

2.3. CONTEXTO CASA POPULORUM	23

CAPITULO III - PERSPECTIVA CONCEPTUAL

3.1. ENFOQUE DE DERECHOS	25-31

3.2.1. POBREZA	31-34

3.3. NIÑEZ, JUVENTUD Y RIESGO SOCIAL	35-37

3.4. EDUCACION	37-40

3.5. CAPACITACIÓN Y METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN	40-43

CAPITULO IV - DIAGNOSTICO

4.1. METODOLOGÍA	45-46

4.1.2. EJE TRANSVERSAL	46-47

4.1.3. MARCO INSTITUCIONAL	48-51

4.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	52

4.1.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS A NIVEL NACIONAL	53

4.1.6 RESULTADOS OBTENIDOS MARCALA 2015	54-56

4.2 RESULTADOSOBTENIDOS MARCALA 2016	56-58

4.3. RESULTADOS OBTENIDOS FLORIDA 2015	59-61

4.4. RESULTADOS OBTENIDOS FLORIDA 2016	61-64

4.5. RESULTADOS OBTENIDOS LIMA	64-66

4.6. RESULTADOS OBTENIDOS SAN FERMIN	66-67

CAPITULO V - PLAN DE INTERVENCIÓN

5.1. PLAN DE ACCION	69-70

5.2. MARCO LÓGICO	70-76

CAPÍTULO VI - INFORMES DE PRÁCTICA

6.1. COMPONENTE DE CAPACITACIÓN	78-84

6.2. COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN	85-88

6.3. COMPONENTE DE GESTION	89-91

6.4. ACTIVIDADES POR COMPONENTE	92-102

6.5. INFORME DE ACTIVIDADES FLORIDA	102-113

CAPITULO VII -EVALUACIÓN DE PARES

7.1. PRESENTACION	115-116

7.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	116-117

7.3. ANALISIS DEL PROYECTO	117-118

7.4. CONCLUSION DE LA EVALUACION	118-119

7.5. RECOMENDACIONES POPULORUM MARCALA	119

7.6. RECOMENDACIONES POPULORUM FLORIDA	119-120

RECOMENDACIONES GENERALES	121

CONCLUSION GENERAL	122

ANEXOS GENERALES

DIAGNOSTICO	123-126

PLAN DE ACCION	126-135

EVALUACION DEL PROCESO	136-142

BIBLIOGRAFIA GENERAL	143-150

Capítulo I

Metodología

  - Metodología

La metodología utilizada por el equipo de Práctica Académica Terminal 2015- 2016 en el proyecto casa Populorum de Santa María de La Paz, y San José Obrero ubicadas en Marcala, La Paz y Opatoro, La Paz, es una metodología Crítica–Participativa, y en la casa San José adicionalmente se utilizó una metodología grafica/visual que les permite a los jóvenes de este proyecto a desarrollarse participativamente en el proceso.

- Critica: Por el motivo que para lograr hacer una buena intervención en el proyecto se necesitó de aspectos teóricos para cuestionar porque el proyecto funciona de la manera que lo hace, también para cuestionarnos nosotros mismos sobre si lo que hacemos es correcto y por ultimo para generar un cambio en los beneficiarios con el objetivo de trabajar de la mejor manera posible.

- Participativa: Por el motivo que para realizar la intervención se necesitaba la participación de todas las partes ya que para hacer un cambio es necesario el involucramiento de todos y todas en el proyecto.

- Grafica/visual: Con el fin de lograr una mayor comprensión y discusión   utilizando documentales relacionados con  la temática lo que posteriormente genero debate interno y valoraciones por parte de cada uno de los participantes.

  - Objetivo General

- Demostrar el proceso ejecutado por los y las estudiantes de Práctica Académica Terminal realizado en la organización de ACOES insertos e insertas en el proyecto casa Populorum Santa María de La Paz, Marcala, y la casa Populorum San José ubicada en Florida, Opatoro ambas en el departamento de La Paz, en el Período del 2015-2016.

  - Objetivos Específicos

- Relatar cada una de los productos trabajados y ejecutados durante el proceso de Práctica Terminal.

- Detallar cada una de las actividades realizadas en base a los componentes trabajados en la Práctica Terminal.

- Socializar las lecciones aprendidas durante el proceso de práctica con los diversos actores del proyecto Casas Populorum.

  - División del Equipo de Práctica Académica Terminal ACOES

Casa Populorum Santa María de la Paz

- Belsy Yesenia Méndez Elías - Coordinadora de Investigación y Gestión.

- Hernán Ismael Corrales Guardado – Coordinador General y de Sistematización.

- Heydy Paola Rodríguez Ramírez – Coordinadora de Capacitación y Organización.

Casa Populorum San José

- Carmen Johana Escobar Ruiz - Coordinadora General

Cada coordinador y coordinadora era responsable de presentar en tiempo y forma su trabajo a los demás coordinadores, estos revisaban y comunicaban sus comentarios o correcciones para que el trabajo fuera corregido y enviado a la Supervisora de Práctica Académica Terminal.

Capitulo II

Marco Contextual

Este capítulo como su nombre lo indica se refiere al contexto de Honduras y del departamento de La Paz en el cual se encuentra el proyecto, también se explica el contexto de la Casa Populorum Santa María de La Paz y de la casa Populorum San José Obrero, con el objetivo de que el lector se entere del funcionamiento y dinámica de la misma.

Tener un conocimiento del contexto fue muy importante para el grupo de práctica, ya que de esta manera se formuló la idea de cómo empezar a trabajar y como planear acciones en el periodo de un año.

2.1. Marco Contextual

Honduras es un estado unitario y se autodefine como libre, soberano e independiente, e indivisible, y parte integrante de la gran nación centroamericana, se divide, política Y administrativamente, en 18 departamentos, y éstos en 298 municipios. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La población de Honduras es de 8,535,692 de habitantes,  de los cuales 4,435,988 son mujeres y 4099,703 son hombres, en el sector educación  hay un total de  2,661,262  que asisten regularmente a los centros educativos.

En el nivel básico en los años 2005-2010, donde se da una mayor cobertura en ciclo común según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2005 se registró una tasa de 40%, y en el 2010 una tasa de 45% mostrando un crecimiento de 5% puntos porcentuales. El nivel diversificado en el 2005 registro una tasa de 26% y para el 2010 esta tasa mostró un crecimiento de 3 puntos porcentuales para finalizar con un 29%. Haciendo un total de 771,765.98 egresados a nivel medio. Es decir que 701,609.98 jóvenes que no  entran a la  Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Honduras reporta un índice muy bajo de desarrollo humano, (IDH) de 2014 en Honduras fue 0,606 puntos, lo que supone que ha empeorado respecto a 2013, en el que se situó en 0,617 (Educación, 2004) la riqueza está distribuida inequitativamente; la pobreza aparece como un proceso que perjudica proporcionalmente más a las mujeres que a los hombres, afectando ésta condición a casi dos tercios de la población nacional. En Honduras, el fenómeno de la pobreza se acentúa en el área rural, donde se presentan mayores limitaciones en cuanto a cobertura y calidad de los servicios sociales. La población rural que representa alrededor de 54.1% de la población del país, tiene niveles de pobreza que al 2014 alcanzan el 74.1% de sus habitantes. La población que vive en las zonas de ladera constituye el modelo de pobreza rural más generalizado en el país.

La incierta situación socioeconómica que vive el país, incide en sus condiciones educativas, las que se evidencian en: un currículo que no responde a las necesidades del alumnado, de la familia, de la comunidad y del país; la baja promoción y socialización de una cultura de equidad social y de género, la ausencia de un adecuado sistema de evaluación de los distintos componentes curriculares; la baja tasa de eficiencia terminal a consecuencia de los altos niveles de reprobación, deserción y repitencia; la baja cobertura y por ende los bajos niveles de escolaridad; la inadecuada formación inicial y permanente del profesorado;  los procesos obsoletos de gestión curricular y la desvinculación entre la aplicación de las nuevas tecnologías y los procesos productivos del país.

El departamento de La Paz, (Turismo, 2008)se encuentra ubicado en la parte suroccidente del país, cuenta con una extensión territorial de 2,331 km² y en 1991 su población aproximada era de 112,000 habitantes.

Su división política está conformada por los siguientes 19 municipios: La Paz, Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Chinacla, Guajiquiro, Lauterique, Márcala, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San José, San Juan, San Pedro de Tutule, Santa Ana, Santa Elena, Santa María, Santiago de Puringla, Yarula .

2.1.1. Historia del municipio de Marcala

En el informe (INE, 2011) del gobernador de la provincia Alonso Contreras de Guevara en 1582, aparece como pueblo de indios con veinte tributarios. Posteriormente se le llamó Caprino y fue poblado por vecinos provenientes de Chinacla como lo manifiesta el censo eclesiástico de 1791. En el anuario estadístico de 1889 aparece como categoría de municipio obtenida en 1834 y ya con el actual nombre. Al crearse el departamento de La Paz quedó recluido en esta jurisdicción.

2.1.2Significado de su nombre

Márcala, cuyo nombre en lengua lenca significa “Lugar de cárceles”

2.1.3 Extensión territorial (inicial y actual)

La extensión territorial del municipio de Márcala es  de 225 klms²

2.1.4 Ubicación y coordenadas

Se ubica en el departamento de La Paz, a unos 100 Kilómetros al Oeste de Tegucigalpa. Situado en una planicie rodeado de montañas, colindando al sur con la República de El Salvador.

2.1.5 Limites

Limita al Norte con los municipios de la Esperanza e Intibucá (Departamento de Intibucá); al Sur con la República de El Salvador; al Este con los municipios de Santa Ana, Opatoro, Chinacla, San José y Cabañas; y al Oeste con el municipio de Yarula.

2.1.6 Datos demográficos y estadísticos según el INE

Márcala cuenta con una población de 21,460 habitantes, lo que arroja una densidad poblacional de 95.37 hab/ klms². Se trata de una población joven, siendo el 18.22% de la misma menor de 13 años La Población se  divide en un área urbana con 32 barrios y colonias y un área rural con 16 aldeas y 38 caseríos.

La tasa de crecimiento poblacional es del 4.8% y la esperanza de vida ronda los 67.7 años. Población urbana 43.05%, Población rural 56.94%  Hombres 10,327 Población  Mujeres 11,133 y presenta un índice de desarrollo humano medio de 0.647 y un índice de pobreza humana del 31.4%.

2.1.7 Grupos Étnicos presentes en Marcala

La información encontrada sobre grupos étnicos es a nivel de Departamento, en La Paz existen aproximadamente una población de 196,322 habitantes y una  densidad  77,75 hab/km²personas que representan a 8 grupos étnicos, cerca del 27.73% del total de la población, distribuidos así: Garífuna 44, Tolupan 43, Pech 55, Misquito 204, Lencas 40,458, Tawaka 103, Chortí 55.

2.1.8 Centros educativos

El municipio de Marcala cuenta con 66 Centros educativos: nivel urbano se cuenta con 6 escuelas primarias oficiales, 6 jardines de Niños oficiales 3 jardines de niños privados, 2 centros educativos de segunda enseñanza y un Centro de educación técnica, para atender una población urbana de 1,890 niños y niñas, Según matrícula educacional del año 2006; además cuenta con dos Centro Universitario de Educación a Distancia.

A nivel rural se cuenta con 28 escuelas primarias oficiales y 8 escuelas PROHECO, 7 jardines de niños PROHECO, 5 jardines de niños oficiales y 7 Centros de Educación Básica (CEBPROHECO) Que atienden una población de 1,158 alumnos. El total de población atendida en el Área rural es de 3,783 niños y niñas, según datos de matrículas 2006.

2.1.9 Estadísticas de matrícula y deserción escolar

El total de Matrícula atendida al 2006 es de 5,673 alumnos, alumnas  de primero a sexto grado La tasa de analfabetismo a nivel nacional es de 17.5%, a nivel urbano es de 8.8% y a nivel Rural es de 25.9%. La tasa de analfabetismo en Marcala en mayores de 19 años es de 19.5%, según el Informe del PNUD, 2006.

La Tasa de deserción escolar es del 10% desde el primero al sexto grado. La Tasa de repitencia de alumnos y alumnas  a nivel nacional es de 12%, a nivel urbano es de 13% y a nivel rural es de 13.4%. En Marcala la tasa de repitencia es del 10%.La cobertura del sistema educativo en el municipio es de 72%.

2.1.10 Centros médicos

Clínicas privadas, 3 Farmacias con servicio de laboratorio. Área rural2 Centros de Salud Rural (CESAR) ubicados en Santa Cruz y Sabanetas Servicios médicos que brindan Atención Integral a la Niñez en la Comunidad AIN-C Programa Ampliado de Inmunizaciones VIH-SIDA y Tuberculosis a nivel regional los pacientes de estas dos enfermedades se remiten a hospitales a nivel central. Existe una Clínica que atiende el Programa Salud Materno Infantil que brinda atenciones a mujeres embarazadas, partos y niños Atención Integral a la Mujer

2.1.11 Enfermedades más comunes

Las enfermedades más comunes en el municipio son las infecciones respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), así para el año 2005 se atendieron, en puestos de salud, 4,647 casos de IRAS en menores de 5 años, 607 casos de EDAS y 307 casos de neumonía.

2.1.12 Sistema de agua potable y excreta

La red de distribución primaria de agua fue construida en 1957 para beneficiar a 5,000 habitantes siendo que sólo la población urbana del municipio asciende ya a casi 10,000

Las comunidades que cuentan con un proyecto de agua potable entubada tanto a nivel urbano como rural el agua no Están potabilizadas y no practican ningún tratamiento, al igual que no se le da mantenimiento al tanque y a la red de distribución.

El 68.98% de la población urbana y el 40% de la población rural cuenta con un sistema de agua potable el resto y principalmente las comunidades más alejadas se abastecen de pozos, bombas, ríos, quebradas y vertientes.

- Agricultura

En el municipio de Marcala se da lo que es el cultivo de granos básicos, café, caña de azúcar, cítricos, cardamomo y hortalizas.

- Ganadería

Vacuno, equino, porcino, ovino, además de la cría de aves de corral.

- Comercio

Pulperías, tiendas, bodegas, Negocios, panaderías, Ferreterías, repuestos, Sastrerías, talleres mecánicos, gasolinera, salones de belleza, Lavanderías, restaurantes hoteles, etc.

- Industria

Empresas agrícolas dedicadas a la producción venta y comercialización de café y de granos básicos. Existen cerca de 50 Microempresas dedicadas a varias actividades: agrícolas, agroindustriales, empresariales. 15 cooperativas y asociaciones dedicadas a actividades productivas, financieras y crediticias y a brindar asistencia técnica.

2.2. Historia  de Florida

Comunidad de Florida, Opatoro, La Paz. (Argueta, 2011). En un inicio se conoció con el nombre de “ZACULAPA” eran tierras nacionales, fue comprado por el pueblo de Opatoro, al gobierno en 1853 en subasta pública por el precio de 21.000 (veintiún mil pesos plata) que fue pagado en tres años.

El pueblo de Cacauterique hoy Santa Ana ejercía dominio del terreno de Zacualpa sin tener título; los vecinos de Opatoro le pagaban arrendamiento para pastar sus ganados. Un día averiguaron que no era de ellos son que pertenecían a el Estado, entonces solicitaron al gobierno  les sea concedido en domino pleno quien admitió la solicitud y mando un agrimensor  a medirlo, luego informó que practicó la medida dando una extensión superficial de 36 caballerías, valoradas en quinientos pesos con seis reales.

El gobierno viendo que Santa Ana tenía interés  sobre el mismo terreno acordó venderlo al mejor postor. Llegado el día señalado para la subasta se presentó Opatoro y dijo que estaba listo para dar los quinientos pesos, Santa Ana ofreció mil, Opatoro aumento a dos mil, Santa Ana dijo que tres mil, Opatoro cuatro mil, así fueron aumentado hasta que Santa Ana llego a ofrecer once mil; aquí Opatoro en un arrendamiento de entusiasmo y valor ofreció diez mil pesos sobre la última oferta de Santa Ana, éste ya no pudo más y las tierras fueron vendidas a Opatoro.

Todo lo que es el terreno de Zacualpa consta de 36 caballerías limitada así:

Norte: Ejidos de Opatoro, desde el mojón de Cruz Quemada al mojón de Los Encuentros y desde allí al mojón de las Piñas Cuevitas que está al margen derecho del Río Quebrada Honda(o las Piñas).

Al Sur: Con las tierras de Dolores de Opatoro desde el mojón de Brinca Tigre  al mojón de López.

Al Este: Con tierras de Guajiquiro hasta cierta parte divide el Río Quebrada Honda y de allí el mojón de Brinca Tigre

Al Oeste: Tierras de Santa Ana desde el mojón de López pasando por los mojones de Purpura, Conchas, Agua Zarca, Matazano hasta Cruz Quemada donde si inicio la demarcación.

En el corazón de Zacualpa se encuentra Florida, su nombre se debe al Señor Isabel López, que inspirado al calor de las copas de chicha  una mañana del mes de mayo de 1,885 al contemplar la belleza natural que ofrecía el paisaje y sus cafetales en flor dijo: “AQUÍ NO DEBE LLAMARSE MAS ZACUALPA” si no “FLORIDA” desde aquel momento la gente empezó a repetir frecuentemente el nombre de Florida hasta que se oficializo en el año de 1980.

Ubicación Geográfica

Florida es una  aldea del Municipio de Opatoro, está ubicada al sur de la cabecera municipal limitada Al Norte: con aldea de San Antonio hasta la quebrada denominada Río “El Juco”.

Al Sur: B° San Manuel pasando por el llano de El Pedrero hasta Agua Escondida.

Al Este: B° Santa Fe.

Al Oeste: comunidad de El Sauce y B° Suyapa

Descripción Geográfica

Extensión territorial 14 Kms2, su topografía es irregular con pequeñas mesetas, se encuentra exactamente entre los 14° y 16° latitud norte y 87°, 521-09 segundos longitud oeste, a una altura de 1,235 msnm.

- Población

Tabla  # 1   Habitantes de Aldea Florida

Cuenta con una población de 761 habitantes distribuidos de la siguiente manera:

| GRUPO DE EDAD | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| < de 5 años 6 – 12 años 13 – 17 años 18 – 59 años 60 años y mas | 55 63 38 187 36 | 43 58 41 195 45 | 98 121 79 382 81 |
| Total | 379 | 382 | 761 |

Fuente: Datos tomados de la monografía de Florida 2011

Recursos

Florida tiene partes de bosques de pino, robles, encinos y pocos árboles de guachipilín, tablón, quebracho, ceibo, ciprés y tatascán; plantas medicinales como: sauco, eucalipto, indio desnudo, zábila, palo de golpe, apazote, ruda, jengibre, llantén, epacina y cacao de nance. Existen varios nacimientos de agua, siendo el más importante el que abastece a la comunidad, además está el famoso pozo salado, El Arenal y El Bambú.

Primeros pobladores:

Hilario Rodríguez, Cipriano Rodríguez, Celestino Rodríguez, Teófilo Rodríguez, José María López, Venancio López, Apolinario García, Urbano Rodríguez, Sebastián Martínez, Brígido Martínez, Mariano Martínez, Gerardo López y Domingo Martínez.

Fuentes de información

Es la acumulación de apuntes que se han venido realizando y conservando desde 1960 de las entrevistas individuales y documento encontrados del Srs. Adolfo Martínez Domínguez, Virgilio López P., Modesto Pérez, Eusebio López y Reyes Pérez, nativos de la comunidad y conocedores de los acontecimientos.

Cultura

Los habitantes de Florida son de origen Lenca, pueblo que se estableció en los municipios de Opatoro y Guajiquiro. Los lencas eran de mediana estatura, delgados, trigueños, pelo liso y con su Angulo facial bien formado, eran laboriosos, cultivaban la tierra, en la actualidad se conserva parte de su cultura.

Fuentes de Trabajo

Las principales fuentes de trabajo son en las labores de producción del café, estas actividades se realizan en diferentes etapas durante todo el año pero muchas de  ellas emplean pocos operarios siendo la época de recolección donde se necesita toda la mano de obra disponible en la comunidad la cual se da en los meses de noviembre, diciembre y enero; época que es aprovechada por toda la familia que se involucra en aumentar los ingresos familiares constituyendo el 80% de las fuentes de ingresos.

Aproximadamente un 10% de la población obtiene ingresos a través de actividades comerciales como ser:

Pequeñas tiendas de ropa, zapatos y abarrotería, pulperías y puestos de venta de frutas y verduras, bodegas en pequeña escala, transporte de personas en buses y transporte de carga en camiones y pick up, tienda de repostería, panadería, hospedaje, comedores, barberías, fábrica de bloques para construcción, taller de reparación de llantas, mujeres que se dedican a elaborar y vender tortillas, trabajos secretariales (internet, impresiones, y otros) y 5 beneficios de procesamiento de  café y una exportadora de café.

Un 2% reciben ingresos por la prestación de servicios profesionales, (maestros, peritos, enfermeras y otros.)Un 2% laboran en servicios domésticos dentro y fuera de la comunidad. Un 3% prestan su mano de obra en actividades específicas como: albañilería, carpintería, sastrería, modistas y artesanías. El 3% restante trabajan fuera de la comunidad en servicios profesionales y maquilas.

2. Población Económicamente Activa

Tabla   # 2

Estabilidad del Trabajo de la Población Económicamente Activa de Florida

| Genero (Sexo) | Permanente todo el año | Temporada Recolección de Café |
| --- | --- | --- |
| Hombres | 125 | 245 |
| Mujeres | 60 | 571 |
| Total | 185 | 816 |

Fuente: Datos tomados de la monografía de Florida 2011

Acceso al Crédito

En nuestra comunidad funcionan tres cooperativas y otras organizaciones financieras como: cajas rurales y empresas privadas, las cuales brindan prestamos ya sean hipotecarios, prendarios, fiduciarios. Debido a la diversidad de fuentes de acceso al crédito la población tiene muchas oportunidades de adquirir un préstamo según sus conveniencias. Estas organizaciones serán detalladas a continuación.

Cooperativa Mixta Unidas Para Progresar Limitada (COOMUPL)

Inicio sus operaciones como una cooperativa en Florida el 23 de septiembre del 2009, en la actualidad cuenta con 185 mujeres, 152 hombres y 207 niños afiliados. Esta cooperativa surgió con el objetivo de mejorar el nivel socioeconómico de los cooperativistas y de la actividad en que actúan, otro de los propósitos es el de estimular la iniciativa individual y colectiva, la solidaridad en todos los estratos de los vecinos de florida y comunidades cercanas para dar una respuesta a sus problemas económicos y sociales en particular.

Cooperativa Regional Mixta “Florida Limitada”

Se fundó el 15 de Junio del 2001 para mejorar las condiciones de vida de los cooperativistas, durante una adecuada explotación de la tierra, gestionar los recursos financieros y técnicos de los organismos estatales y privados que permitan mejorar la productividad en la zona, el manejo adecuado de los recursos naturales y el crecimiento de la agricultura bajo una base de desarrollo sostenible. También el de buscar los  paneles más adecuados para  la comercialización de los productos y que permitan obtener los mejores precios del mercado. En la actualidad cuenta con 124 socios entre hombres y mujeres.

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Perla de la Sierra”

Con sede en Florida desde el 28 de agosto del año 2000, cuenta con 107 socios activos (hombres y mujeres), su actividad primordial son los préstamos para incorporar a hombres y mujeres al progreso y desarrollo de las actividades productivas para la elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social.

Caja Rural de Ahorro y Crédito “Flor del Café”

Esta Caja Rural es apta para capitalizar comprando acciones entre los mismos socios y para dar préstamos con una tasa de interés menor que la de los particulares, cuenta con 34 socios, fue fundada el 18 de septiembre del 2010 con el objetivo de aprendizaje sobre estrategias, procesos, métodos e instrumentos que contribuyan a fortalecer la calidad del café producido en nuestra comunidad.

Caja Rural Comisión Solidaria Florideña

Funciona con 10 socios respectivamente, teniendo como objetivo proyectarse a la comunidad en lo social, aprovechando las ayudas para el mejoramiento de sus pequeños negocios (pulperías, panaderías y otros), se fundó en noviembre del 2009.

Caja Rural De Ahorro “Empresa Asociativa Campesina de Producción de Agricultores Florideños”

Inicio a funcionar el 18 de agosto del 2010, en la actualidad cuenta con 28 socios. Su propósito es comercializar el café y exportarlo directamente como empresa y así renovar y mejorar las fincas de café con el fin de aumentar cada año la calidad y productividad de café en la zona.

Producción

Se cultivan granos básicos como maíz y frijoles en pequeña escala por la escasez de tierras apropiadas para esta actividad en la comunidad. La mayoría de los pobladores florideños (as) realizan sus siembras en la parte norte del municipio (montaña de Opatoro) dado que muchos poseen propiedades en esta zona y los que no tienen alquilan con amigos o familiares. Es una sola cosecha por que dependen de la época de invierno, no se cuenta con sistemas de riego, esta actividad requiere la movilización de la mano de obra y el transporte de carga lo que incrementa los costos de producción y únicamente se cosecha para consumo.

El cultivo de café es el patrimonio de la comunidad, la mayor parte de la tierra esta cultivada con pequeñas y grandes fincas pero el alto costo de su mantenimiento y el bajo precio de su productividad en el mercado no favorece a los productores.

Tabla # 3

Principales problemas en el área de producción y trabajo

| N° | PROBLEMA | CAUSAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja productividad. | - Inadecuadas técnicas de cultivo - Débil mantenimiento y asistencia técnica a las fincas de café. - Alto costo de los insumos como fertilizantes y otros. |
| 2 | Pocos incentivos para crear fuentes de trabajo. | - Baja autoestima por parte de los productores por las pérdidas que han tenido. - Monocultivo - Poco interés en la actividad comercial. |
| 3 | Bajo nivel de ingresos. | -Falta de fuentes de trabajo. - No se paga el salario mínimo en el área rural. - Las fuentes de trabajo existentes en su mayoría son temporal. |

Fuente: Datos tomados de la Monografía de Florida 2011

Salud y Ambiente

Basura:

La comunidad no  cuenta con un sistema de  tren de aseo, el método utilizado para la eliminación de basura es a nivel domiciliario o quemando los desechos causando un riesgo a la salud y un daño al medio ambiente

Excretas:

Para la disposición adecuada de excretas  se hace a través de letrinas ya sean de poso común a lavables en la comunidad solo existen 18 casas que no poseen letrinas esto es un problema ya que la población al no contar con una letrina acuden hacer sus necesidades al aire libre contaminando los suelos y las fuentes de agua. En la actualidad se han realizado los estudios para elaborar un diseño de un sistema de alcantarillado sanitario pero este proyecto tiene un costo elevado y por lo que su realización avanza a paso lento.

Agua

El proyecto de agua se realizó en 1987, el agua proviene de una vertiente ubicada en la comunidad de El Sauce, se han tenido problemas siempre ya que la gente acudía a la fuente de agua a bañarse y lavar ropa, porque no está protegida contra el acceso de personas particulares, el porcentaje de personas con diarreas por consumo de agua ha sido bajo pero se le han hecho análisis bacteriológicos al agua y salió contaminada con heces fecales y otros microorganismos dañinos para la salud,  por lo que se le ordeno a la Junta de Agua que le diera tratamiento al agua es por eso que en el 2010 se capacitaron a todas las juntas de agua del municipio de Opatoro con temas relacionados con en el tratamiento de agua para consumo humano, desde el año 2010 se clora el agua en el tanque de distribución cumpliendo con la norma técnica nacional de agua para consumo seguro de la personas de Florida.  Actualmente se está a la espera de un nuevo proyecto para el cual ya se hicieron las gestiones y estudios de factibilidad necesarios.

Acceso a los Servicios de Salud

El centro de salud de Florida, fue construido en la administración del Dr. Ramón Ernesto Cruz con el nombre “Ricardo Martínez Argueta” quien era el presidente de la Sociedad Pro-Desarrollo Económico y Social en el año 1971-1972. En este año 2011 se reinauguro la clínica odontológica, fundada en el año de 1985 por iniciativa del Prof. Ricardo Martínez Argueta durante la administración del Dr. Roberto Suazo Córdoba, la cual debido al desinterés del Ministerio de Salud la clínica odontológica permaneció cerrada durante 7 años.

El CESAMO cuenta con el personal siguiente: Licenciada en Enfermería, Medico General, Enfermera Profesional, Enfermeras Auxiliares, Medico Odontólogo, Técnico Laboratorista, Técnico en Salud Ambiental, Estadígrafa, Conserje.

Morbilidad

Las enfermedades que más afectan a la población infantil son las IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas) dentro de ellas se encuentran los resfriados comunes, faringoamigdalitis, rinitis alérgicas, las cuales se agudizan por los cambios de clima tan bruscos que actualmente se dan, además el problema que más nos afecta es la desnutrición en los niños menores de 5 años, los cuales son 70 y de ellos 37 con un porcentaje del 53% presentan problemas de nutrición y crecimiento, un aliciente para contrarrestar este problema es que se cuenta con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (P.M. A.) el cual aporta una ración familiar de alimentos (maíz, arroz, frijoles, aceite y harina) los cuales son distribuidos entre el 53% que presentan  desnutrición y además se favorece el 100% de mujeres embarazadas que son 51.

Las enfermedades más comunes en la población adulta son las siguientes:

Hipertensión Arterial; Epilepsia, Diabetes Mellitu,  Infecciones Respiratorias

Alergias Infecciones UrinariasDolores Musculares (debido a las actividades pesadas del campo)

Educación

Nivel pre-escolar

En nuestra comunidad funciona un Jardín de Niños, con el nombre de Jardín de Niños “Profesor Emilio Pérez”. Las iniciadoras de la fundación de este centro fueron las profesoras Mirthala Martínez y Reina Castillo que a través de la sociedad Pro-Desarrollo Económico y Social de Florida, como principal gestora y con el apoyo de la municipalidad y supervisión departamental de E.P. se llegó a su feliz realización en el año de 1975, participaron activamente en el proyecto los Srs. Miguel Ángel Pérez y el Prof. Miguel Ángel Martínez, cuenta con la organización de padres de familia que colabora con la maestra en actividades relacionadas con el centro educativo y especialmente en la celebración de fechas especiales, fiestas patrias y clausura de labores.

En los inicios funciono en el primer local que fue de la escuela Lempira, actualmente tiene su propio edificio que reúne las condiciones pedagógicas para impartir la enseñanza. La primera maestra fue la Prof. Lidia Graciela Araujo, actualmente es la Profesora Cruz Aida Martínez.

En el año de 1997 la sociedad de Padres de Familia inició trámites para la adquisición de un predio logrando que los Señores  Arístides Martínez y Arecio Martínez donaran un terreno logrando que se construyese el edificio propio del jardín de niños.

En la comunidad actualmente hay una población de educación pre-básica de 65 alumnos 35 varones y 30 niñas de los cuales pocos asisten al jardín de niños, otros asisten a los centros comunitarios de educación pre-básica y otros entran directamente a primer grado.

Educación Primaria

La escuela Lempira fue fundada en el año de 1904 a iniciativa de los señores Isabel López y Feliciano López. La escuela inicia labores por acuerdo de la corporación municipal de Opatoro presidido por don Leocadio López, siendo la primera directora la Prof. Antonia Gámez de la ciudad de Marcala; los primeros días fue atendida por Don Adolfo Martínez Domínguez.

En los años de 1961 a 1963 se construyó el actual edificio iniciando labores en el año de 1963 concentrados todos los alumnos en un solo local, siendo la Directora la Prof. Mirthala Martínez de Pérez y el alcalde municipal Don Fausto López.

La  escuela “Lempira” es atendida por  un director sin grado Prof. Tito Alexis Girón Murillo que desde hace 9 años no se ha presentado a laborar aduciendo que tiene Licencia con total respaldo del Partido Nacional; un Sub-Director, 4 maestras auxiliares y 7 maestros auxiliares. Cuenta con 11 sociedades de Padres de Familia y 11 gobiernos estudiantiles  a nivel de grado y sección y 1 Sociedad de Padres de Familia y 1 Gobierno Escolar a nivel general, equipos de elaboración de merienda donada por el Programa Mundial de Alimentos.

Educación Media

El Instituto Polivalente Dr. Adán Bonilla Contreras, labora con personal calificado de 31 docentes y 7 de servicio civil, dando los servicios de ciclo básico técnico en jornadas diurna y nocturna. Y los Bachilleratos Técnico en Estructuras Metálicas y Computación.

En el año de 1983 se obtiene la primera promoción de alumnos con un total de 32 alumnos.

En el año de 1985 se logra la oficialización del Colegio por acuerdo N° 02 de febrero 1985.

Datos tomados de la Monografía de Florida Realizada en el año 2011

2.3. Proyecto casas Populorum Progressio

Actualmente en la región de  La Paz operan  dos Casas  Populorum  las cuales se encuentran ubicadas en el departamento de la Paz,  la primera en   el municipio de Márcala  con el nombre de ¨Casa Populorum Progressio Santa María de la Paz¨ la que beneficia  a 23 jóvenes, la segunda en el municipio de La Florida  con el nombre de ¨San José Obrero ¨ de la cual se benefician 14 jóvenes, todos son procedentes de los diversos departamentos de Honduras entre ellos Copan, Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, La Mosquitia, Lempira.

Los jóvenes que habitan en cada una de las casas son encargados del funcionamiento de la misma, en las cuales desarrollan proyectos de fincas, siembras de Hortalizas, crianza de Cerdos, Gallinas, Peces. Son encargados de realizar todas las actividades higiénicas, alimenticias, y sobre todo de cumplir con su proceso educativo en los diferentes institutos de la zona  al igual que con exámenes de primaria establecidos en la casa, capacitaciones y efectuar un tiempo religioso cada día.

Las casas se mantienen organizadas por medio de coordinadores de comités de aseo, cocina, administración, bodega, Hortalizas, fincas, gallineros, todos y cada uno de los jóvenes forma parte de la coordinación de los comités, existe un coordinador general quien es el encargado de la eficacia de los comités.

Los jóvenes estudian diferentes carreras de diversificado como ser bachillerato en agronomía, Salud, bachillerato técnico profesional y finanzas.

Capítulo III

Perspectiva Conceptual

La perspectiva conceptual es el contenido teórico basado en un Enfoque de Derechos que sustenta al informe, este consiste en diferentes temas los cuales tienen que ser manejados por las y los Trabajadores Sociales con el objetivo de conocer más la realidad en que se vive desde perspectivas teóricas de autores de las ciencias sociales y organismos internacionales que se han especializado en los temas.

Los temas están divididos de la siguiente manera: Pobreza y Exclusión Social, Niñez, Juventud y Riesgo Social Educación, Capacitación y Metodologías de Intervención.

  - El enfoque de derechos en niñez y adolescencia

En el ámbito del Enfoque de Derechos en la Niñez y la adolescencia, UNICEF (1999) señala dos fuentes: la Doctrina de Derechos Humanos y el Enfoque de Niñez. Si bien algunos autores y organismos conciben estas fuentes como contradictorias, otros señalan que, en “términos de acción política no existe una contraposición y que en el ámbito de la factibilidad en que se encuentra la lucha por el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos, esa discusión no pareciera ser tan relevante” (UNICEF, 1999:16), posición que en nuestro caso particular es compartida. Interesa particularmente destacar que -ambas fuentes- (de las que se describirán sus principales planteamientos) concuerdan en que el reconocimiento de los derechos humanos y la relación entre el sujeto y la sociedad deben ir más allá de lo jurídico.

Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un marco fundamental en lo que se refiere al enfoque de derechos en niñez y adolescencia, se incluye también la descripción de los aspectos esenciales que establecen en ella.

Aparte de las fuentes mencionadas, se analizan tres perspectivas importantes integradas en este enfoque, a saber: la socioeconómica, la de género y la generacional.

a-. Sus Fuentes

Son fuentes del enfoque de derechos en la niñez y la adolescencia:

1. La doctrina de los Derechos Humanos,

2. El Enfoque de Niñez y Adolescencia y,

3. La Convención sobre los Derechos del Niño.

1. Planteamientos básicos de la Doctrina de Derechos Humanos

a) Los derechos humanos son un atributo de la persona como tal, son consustanciales a la persona y por tanto, son un ámbito constitutivo de la persona humana, como lo es la biológica y la psicológica.

b) Establece tres principios fundamentales que prefiguran una sociedad formada por personas plenamente integradas en la vida social. Dichos principios son:

- La indivisibilidad: se refiere a que todos los derechos deben ser reconocidos en su dimensión totalizadora, en su carácter de fundamentales para el desarrollo integral y pleno de la persona.

- La integralidad: se refiere a que todos los derechos están ligados unos a otros, están interrelacionados, son interdependientes, se inciden entre sí, por lo que todos tienen la misma jerarquía o igual nivel de importancia.

Por su parte, es importante destacar que para el caso de las personas menores de edad, éstas son sujetos de los mismos derechos que las personas adultas, a los que además se adicionan los derechos específicos que les son inherentes en su condición de niñas, niños y adolescentes.

- La universalidad: se refiere a que los derechos deben abarcar a todas las personas, sin exclusión alguna. Todas las personas tienen derechos y obligaciones.

c) Los derechos son reconocidos por leyes y convenciones, pero no son creados por ellas. Los instrumentos jurídicos plasman los mecanismos para su exigibilidad y cumplimiento.

d) Los derechos son visualizados como una ideología o una ética que debe determinar e impulsar la vida social: deben ser práctica cotidiana aunque se expresen en reglas producto del reconocimiento recíproco de los derechos y obligaciones de todas las personas. El Estado, las instituciones públicas y privadas, la comunidad, la familia y cada persona se ven comprometidas en su cumplimiento.

e) Los derechos humanos, son además:

- inviolables y - siendo reconocidos por las leyes como atributos inherentes a las personas - el Estado debe garantizarlos, a la vez que su incumplimiento se constituye en delito;

- intransferibles y en tal sentido no pueden ser cedidos, traspasados, vendidos o ser objeto de transacción;

- imprescribibles, es decir, se poseen mientras se esté con vida;

- irrenunciables;

- interdependientes, integrales y complementarios.

Desde esta perspectiva, en el caso particular de nuestro país, para efectos de establecer los mecanismos de exigibilidad, la Sala Constitucional ha establecido una clasificación de los derechos en dos grandes grupos:

a) Los derechos que se ejecutan por sí mismos, como son, por ejemplo, la libertad y la información.

b) Los que requieren de otros para ser satisfechos, como es el caso de los económicos, sociales, culturales, entre otros.

Sobre la base de cómo se conciben los derechos y el papel del Estado ante su cumplimento, se reconocen:

a) Derechos de primera generación: frente a los cuales el Estado tiene el deber de promover.

b) Derechos de segunda generación: el Estado tiene la obligación de erogar y de proveer en el mayor nivel posible.

2. Planteamientos básicos del Enfoque de Niñez y Adolescencia

a) Como punto de partida, se establece que elementos de la vida cotidiana que son vitales en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, no pueden ser legislados, por tanto, el reconocimiento y los derechos de la niñez y la adolescencia, trascienden el enfoque jurídico.

b) Se reconoce la especificidad de la niñez y la adolescencia en sus distintas dimensiones, personal y social, de allí que se le conciba simultáneamente como sujeto social y sujeto de derechos.

c) Se considera la necesidad de observar críticamente la propia cultura y sus representaciones sociales, como una vía para constatar el lugar y valor que en ella se le ha dado a las personas menores de edad. Se trata de repensar la vida, las creencias, las expresiones de los afectos, las percepciones, los valores y las costumbres, que constituyen el marco de interacción por el que transitan sus experiencias, pudiendo descubrir cómo la propia sociedad posibilita o niega el ejercicio de sus derechos.

d) Asimismo, se considera que el desarrollo de la niñez y la adolescencia es un proceso de construcción vinculado estrechamente a las condiciones materiales de vida, pudiendo afirmarse que la pobreza –como problema estructural- se convierte en un escenario que cotidianamente recorta el futuro. Esto se traduce no solo en la violación a sus derechos fundamentales, sino también en las significaciones individuales y sociales generadas en el contexto de la deprivación y la exclusión de oportunidades en todos los ámbitos.

e) Se estima que las oportunidades diferenciales a que cada persona menor de edad ha tenido y tiene acceso juegan un importante papel en sus distintas formas de actuar, percibir, vivir e internalizar la realidad.

3. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Aprobada en 1989, es el marco jurídico - legal internacional más importante que rige a todos los Estados signatarios. Sustentada en un enfoque de derechos, conlleva a un replanteamiento no solo de los marcos jurídicos y legales nacionales, sino también de las relaciones y responsabilidades de lo público (El Estado) y lo privado (la sociedad civil en su acepción más amplia) y con ello, a una forma diferente de concebir y definir las políticas públicas.

En esta Convención se establecen tres principios fundamentales (Unicef; 1999:22):

a) La niñez y la adolescencia son consideradas sujeto de derechos civiles, sociales y políticos, reconociendo así su condición ciudadana.

Es importante señalar, en lo que se refiere al reconocimiento de la ciudadanía de la persona menor de edad que -por el nivel de desarrollo físico, socio afectivo e intelectual así como por su autonomía relativa - se ha de considerar que para su construcción se requiere de la acción impostergable de las personas adultas particularmente vinculadas con cada niña, niño y adolescente; de las personas adultas en general y del Estado.

b) El Interés Superior, estableciendo que toda medida respecto de los niños y niñas debe estar basada en el interés superior de él/ella, es decir, en lo que mejor favorezca el cumplimiento de sus derechos.

Tal principio debe ser entendido como la garantía para del cumplimiento de todos los derechos, eliminando la arbitrariedad, la discrecionalidad y la postergación de las prioridades de la niñez y la adolescencia por parte de las autoridades públicas o privadas y de las personas adultas.

A su vez, el Interés Superior tiene dos dimensiones:

- La dimensión individual y casuística, referida a que cada niña, niño y adolescente es diferente según cada momento de su desarrollo, por lo que este interés debe traducirse en una decisión particular para cada persona menor de edad, tomando en cuenta sus necesidades particulares, el momento del ciclo vital que vive, las circunstancias que le rodean y, los límites que establecen los derechos de los demás.

- La dimensión social implica que el Interés Superior se entienda como el principio que convoca a una nación para que la niñez y la adolescencia sean ubicadas como preferentes en la agenda política, priorizadas en la asignación de recursos y en la prestación de servicios.

c) La no discriminación: expresada en que todos los derechos deben ser aplicados a todo/as los niños y niñas sin excepción, siendo obligación del Estado garantizar su cumplimiento. De esta forma, toda acción que vaya en contra de los derechos de esta población, se considera discriminatoria.

Estos tres principios, esenciales de un enfoque de derechos, implican responsabilidad de todos los miembros de la sociedad en el respeto, la defensa, la promoción y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Convención señala, también, que la persona menor de edad, como sujeto  integral debe contar con las condiciones económicas, sociales, políticas y

Socios psicológicos que le permitan su crecimiento y desarrollo plenos y adecuados. Si bien en ella no se hacen distinciones sobre la condición social de la persona menor de edad, sí se establece la atención particular que requieren los derechos de los sectores más vulnerabilizados por la sociedad y limitados en sus oportunidades reales.

La persona menor de edad, sí se establece la atención particular que requieren los derechos de los sectores más vulnerabilizados por la sociedad y limitados en sus oportunidades reales.

b-. Perspectivas Integradas en el Enfoque de Derechos

- Perspectiva socioeconómica

- La pobreza como problema estructural y su incidencia en las significaciones individuales y colectivas generadas en el contexto de la de privación y de la exclusión de oportunidades en todos los ámbitos.

- Importancia de considerar las oportunidades diferenciales a que cada quien ha tenido acceso, y por lo tanto, a sus distintas formas de interactuar, percibir, vivir e internalizar la realidad.

- La pobreza, sus causas estructurales y el abordaje de las necesidades como potencialidades de la persona.

- Perspectiva de género.

- El patriarcado: régimen opresivo que ha podido consolidarse a partir de múltiples discursos y mitos sociales, que sostienen la inferioridad de las mujeres como una condición intrínseca a su “naturaleza” femenina.

- Las relaciones patriarcales - en las que los niños, niñas y adolescentes, han estado inmersos y de las que son sujeto- que han legitimado la discriminación y desigualdad entre personas de diferente sexo , vulnerabilizan en forma distinta el cumplimento y respeto de sus derechos.

- La necesidad de “trabajar en la revisión y transformación de aquellos condicionamientos construidos socioculturalmente, que han propiciado, sostenido y perpetuado relaciones asimétricas y oportunidades diferenciales entre mujeres y hombres y en la construcción de un proyecto social que tenga como centro la dignidad de cada una de las personas, requiere por tanto, imaginar masculinidades y feminidades constituidas por otros valores vitales como la solidaridad, reconocimiento mutuo, respeto a la vida, a la individualidad y a la diversidad humana que no requieran para su definición de formas opresivas y excluyentes( PROCAL; 2003).

- Perspectiva Generacional

- Contempla considerar el Adultocentrismo como el principio ordenador de relaciones de poder y autoritarismo ejercido contra las personas menores de edad: sus manifestaciones en la familia, las instituciones y las políticas.

- Se ha de considerar el momento de desarrollo de la persona en su ciclo vital para entender y comprender las formas en que las personas mayores de edad han de relacionarse con niños, niñas y adolescentes, en función de sus posibilidades, expectativas, necesidades y prioridades.

- Compromete a que las intervenciones institucionales se ajusten en todos sus alcances a la identidad y características de los niños, niñas y adolescentes.

  - Relación del enfoque de derechos con los problemas sociales en la actualidad:

    - Pobreza

La pobreza es tan antigua como la humanidad misma, lo que pasaba antes es que no era tan reconocida, ser pobre no representaba un problema, fue que hasta años más cercanos que la pobreza empezó a crecer y esto empezó a preocupar a la sociedad como cuando ocurre una epidemia que nadie quiere ser parte de ella, por este motivo se empezó a colocar a las personas pobres en otros sectores de la sociedad y se fueron creando más clases sociales donde los más pobres ocupan las bases de esta estructura, se empezó a ver la desigualdad y la separación de las personas pobres y ricas, ya que los ricos buscaban otros lugares para vivir y con mejores condiciones de vida y no estar mezclados con la pobreza y así este hecho se expandió por todo el mundo. El fenómeno de la pobreza es muy difícil definirla porque su concepto encierra múltiples factores, “por lo tanto no se la puede abordar desde un solo ángulo, sino que debe ser planteada como un problema complejo que involucra factores de índole económica, social, cultural, moral, política e incluso natural, como es el caso de los desastres naturales” (Romero, 2000 p.95).

    - Concepto de Pobreza

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define el sustantivo pobreza como “necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida”.

La pobreza también se define de dos maneras como absoluta y relativa en donde la primera trata de un aspecto más material y económico de la pobreza mientras la segunda considera la pobreza del individuo en función de la sociedad en la que vive.

La pobreza absoluta se puede parecer a la pobreza rural ya que es donde se refleja más carencia de los bienes básicos, esto en muchos países latinoamericanos afecta a un elevado número de personas que viven en estas áreas ya que apenas logran garantizar su supervivencia física porque están privados al  acceso a algunos bienes básicos: alimentación, educación, salud, vivienda.

La CEPAL la conceptualiza de esta manera "La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes espacios nacionales" (CEPAL, 2000a: 83).

Alicia Ziccardi nos da otra definición de pobreza en su libro Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI en donde nos dice que “La pobreza es un proceso complejo de escasez de recursos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos que afecta a los sectores populares y que está asociado principalmente a las condiciones de inserción laboral que prevalecen en el mercado de trabajo: inestabilidad, informalidad, bajos salarios, precariedad laboral” (Ziccardi, 2008 p.11).

El empleo representa un obstáculo para superar las precarias condiciones económicas que hay en Latinoamérica y el mundo, esto cada vez más aumenta, y la mayoría de personas que no tienen ninguna actividad laboral no es porque ellos quieren si no porque no hay empleos para estas personas, ya que el aumento de la pobreza hace que la población también aumente, algo que es visible en la mayoría de barrios, colonias, caseríos y aldeas de nuestros países es que las estructuras familiares tienen un número elevado de miembros los cuales no todos los días se alimentan, los padres y madres  no poseen un empleo, los hijos e hijas no pueden asistir a la escuela y al final cada quien busca la forma de conseguir algún tipo de ingreso de cualquier manera, este ciclo es repetitivo ya que la falta de empleo y educación hace que los/las adolescentes sean padres y madres a temprana edad y se repita la misma historia con sus hijos e hijas en la mayoría de los casos.

    - Exclusión Social

En el marco de la sociedad industrial las desigualdades guardaban una estrecha relación con la situación económica que existía entre los diferentes grupos de personas, así pues podíamos hablar de una sociedad clásica, y en este marco socioeconómico dichas desigualdades se podían tratar de forma unidimensional, desde una perspectiva económica. Pero hoy día, en una sociedad tan compleja las desigualdades vienen de la mano de múltiples factores y se activan a través de diversos mecanismos como pueden ser las discapacidades y las dependencias, la precariedad laboral o desempleo, la falta de aprendizaje o el debilitamiento de los valores comunitarios.

La UE ha ido dando del término exclusión social hasta llegar a la actualmente usada, tal como fue presentada en el Informe conjunto sobre la inclusión social de 2003 nos dice:

“Exclusión social es un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación. Esto las aleja de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y actividades de las comunidades. Tienen poco acceso a los organismos de poder y decisión y, por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir el control de las decisiones que les afectan en su vida cotidiana.”

La exclusión social hace referencia a una situación generalizada de desempleo de larga duración, inestabilidad, flexibilidad y degradación de las condiciones prevalecientes del mercado del trabajo urbano, al incremento del déficit de vivienda, a la aparición de nuevas formas de pobreza entre inmigrantes, mujeres y jóvenes, así como también a los procesos que se enmarcan en la crisis del Estado benefactor y de los sistemas de la seguridad social (Rosanvallon, 1995).

También podemos decir que las dimensiones de la exclusión social son, entre otras, las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los servicios sociales, a la justicia, a la instrucción; el aislamiento, la segregación residencial, la carencia y la mala calidad de las viviendas y de los servicios públicos en los barrios de las clases populares; la discriminación por género a la que están expuestas las mujeres en el trabajo y en la vida social; la discriminación política, institucional o étnico-lingüística que sufren algunos grupos sociales (Ziccardi, 2008 p13).

Se pueden dar tres claros ejemplos de estos factores como ser:

- La inmigración es un claro ejemplo de personas vulnerables a dinámicas de exclusión social por su procedencia.

- La realidad juvenil ante nuevos caminos de emancipación por las dificultades que hay para tomarlos en cuenta por su edad.

- Las mujeres son las que más expuestas están a situaciones de exclusión ya que el sistema se denomina Patriarcal y a la mujer se le quitan muchos beneficios que tienen los hombres.

Los grupos que sufren exclusión social pueden presentar diversas consecuencias y efectos que pueden ser:

- Reducción de la participación de la persona en la vida diaria.

- Desvalorización y percepción negativa por parte de la sociedad hacia esa persona.

- Deterioro físico de la persona excluida: la falta de participación en los sistemas comunes de desarrollo y convivencia puede ir acompañada de problemas como la desnutrición, mala salud, mayor mortalidad, etc.

- Deterioro psicológico: las personas que sufren exclusión social suelen sentirse al margen, impotentes y en situación de inferioridad. Esto genera consecuencias psicológicas sobre el individuo como baja autoestima, depresión, baja motivación de logro, ansiedad, aislamiento, falta de identidad, desorientación, etc. (Plataforma del voluntariado de la provincia de Badajoz).

  - Niñez, Juventud y Riesgo Social

    - ¿A que le llamamos riesgo social en la niñez y la juventud?

Entiéndase el riesgo social como todo aquello que perjudica bienestar social del individuo o grupo de la sociedad sin distinción alguna de raza, sexo, o color,

Para poder enfocarnos en el riesgo social se debe hacer un análisis desde el comienzo de este fenómeno.

Siendo el riesgo social uno de los daños más antiguos a consecuencia de la modernización y en donde el mercado capitalista ha influido en el crecimiento de las desigualdades e injusticias sociales.

    - El concepto de riesgo social según algunas perspectivas teóricas.

Según algunos autores  puede ser visto desde la psicología como lo señalan Donovan et al. Planteado por (Pérez- Luco, S/F: 18) ´´ En cuanto a la niñez y la juventud en riesgo se elabora la siguiente tipología: riesgos o daños en relaciones abusivas (acoso sexual, maltrato infantil, negligencia), comportamientos autodestructivos (alcoholismo, drogadicción, prostitución, vagancia, y mendicidad) y desadaptación social (desadaptación escolar, comportamientos violentos, trastornos de conducta, pandillaje, conflictos con la justicia, trastornos sexuales como pedofilia). (Donova,Patric. et.al, 2008 )

Como lo expone anteriormente este autor El riesgo social desde la psicología puede afectar a la niñez y la juventud desde un ambiente intrafamiliar o en situaciones de exponerse a entornos desconocidos en donde se arriesgan al peligro y es que en muchos casos la juventud se ve tentada por la curiosidad.

    - Riesgo social desde la Familia, el desempleo y la pobreza

Según Gonzales en su texto El debate del riesgo. Plantea que ´´El riesgo social parece sintetizar la descripción de una situación familiar y social marcada por la carencia material y simbólica de bienes socialmente apreciados en la valoración del bienestar social. La descripción de las carencias en las condiciones materiales de vida de los individuos y las familias sujetos a la evaluación del riesgo, enumeran dificultades en plano de la obtención de empleos calificados, socialmente reconocidos y protegidos, en el tránsito por el sistema educativo, en el acceso a bienes culturales, y en el desarrollo de redes de relaciones sociales estables, plurales y diversas´´. (Gonzales Laurino, 2002) En síntesis se puede considerar que las familias en donde impera la pobreza tienen limitaciones para satisfacer necesidades tanto en lo personal como en lo familiar por la dificultad de adquirir recursos propios por la falta de educación que les pone una barrera para adquirir un empleo digno con donde se puedan generar ingresos suficientes para un hogar.

Una juventud sin oportunidades de empleo se encuentra en el riesgo de caer en la drogadicción, delincuencia, prostitución, pertenecer a pandillas siendo el Estado quien debería interesarse más por estas situaciones de riesgo social en la juventud y brindarles más oportunidades de desarrollo no usando estrategias paliativas sino estrategias donde se respete al ser humano como un ciudadano poseedor de derechos.

    - Riesgo social desde la educación

La educación forma parte de los factores que influyen en el riesgo social de la niñez y juventud. Y es que esta situación en la que la niñez y juventud hondureña se encuentra expuesta a un sistema educativo deficiente con una baja calidad educacional,  todos aquellos servicios básicos que el gobierno debe garantizar, a la niñez y juventud cada día se vuelven más efímeros y colocan a la juventud en una situación de Riesgo, Donovan  plantea en su texto Niñez y juventud en situación de riesgo. ´´La juventud se ve expuesta a formar parte de actos ilícitos, de pertenecer a pandillas , delincuencia, drogadicción, abuso sexual  en el caso de los masculino, en el caso femenino las jóvenes están más expuestas a el riesgo de embarazos a temprana edad, prostitución, vagancia y no se descarga la posibilidad de drogas y alcoholismo, violaciones´´ (Donova,Patric. et.al, 2008 ) .

La falta de oportunidades que hay por el modernismo y la repartición de riquezas y de riesgos como lo planteaba Beck en una sociedad desigual en clases el que está abajo siempre buscara la manera de buscar oportunidades ya sea dentro de su país o en países extranjeros desarrollados corriendo el riesgo de muerte, mutilaciones, violaciones, en muchos casos no encontrar empleo y retornar a su país sin nada y en peores condiciones que las anteriores.

La poca capacidad actual del modelo de desarrollo de distribuir oportunidades en forma equitativa  y niveles de vida con seguridad humana, al igual que alcanzar la reinserción social de la niñez y juventud vulneradas desafía a los profesionales de las ciencias sociales a indagar en torno a cómo superar el riesgo social que reproduce nuestro sistema. (Donova,Patric. et.al, 2008).

  - Educación

Es importante plantear que una metodología didáctica supone una manera concreta de enseñar, el método supone un camino y una herramienta especifica que utilizamos para transmitir contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor o `profesora pero ¿Qué hay detrás de la elección de una metodología didáctica ?, elegir una forma de enseñar frente a otra no es casual, ni aleatoria por el contrario esta elección depende de diversos factores, un aspecto que influye es la experiencia previa del docente, experiencia en observar y enseñar a otros. Este proceso se denomina modelado, porque se han tenido ¨modelos¨ de enseñanza en esa u otra disciplina.

Para obtener una panorámica de las metodologías docentes partiremos del modelo de Hernández (1997). El autor señala dos  dimensiones cruzadas para situar las metodologías de enseñanza.

Una dimensión es el grado de objetividad del conocimiento. Situándose en el polo objetivo el conocimiento de tipo académico y  formalizado, mientras que en el subjetivo se sitúan las experiencias o concepciones personales. Otra dimensión es la actividad del docente o alumnado. Al respecto, en el polo activo se sitúan los métodos  caracterizados por mayor protagonismo del docente y menor del alumnado, mientras que en el otro extremo se situarían los métodos de menor protagonismo del profesor y de mayor protagonismo del estudiante.

A).  La metodología expositiva

Se caracteriza por la exposición de contenidos al alumnado. El docente tiene un papel directivo.

B). La metodología Interactiva

Esta metodología consiste en una ‘transacción’ entre docente y alumnado mediante el debate o diálogo para profundizar en un tema. Pueden darse metodologías interactivas más ‘mecánicas’ dónde el docente pregunta y el alumnado responde y pueden darse interacción más ‘abierta’ donde el docente estimula la participación y debate del estudiantado.

C). La metodología de descubrimiento.

Esta se caracteriza por utilizar como fuente de aprendizaje, la experiencia del sujeto. El alumnado obtiene la información de manera activa y constructiva.

D). El método de descubrimiento ‘activo-productivo’

También en este método el alumnado tiene un papel más activo que el docente, pero acentúa más la posibilidad elaborativa del estudiante. Es un tipo de método que potencia el pensamiento productivo, puede ayudar al alumnado a conocer y practicar técnicas de investigación en la realidad, fomenta mayor posibilidad de trasladar lo aprendido a situaciones diversas, etc.

El modelo distingue entre actividades tipo I, actividades tipo II y actividades tipo III.

Las actividades tipo I tratan de ‘poner en contacto’ al escolar con diferentes realidades y temáticas, ofreciéndole experiencias generales de exploración. Ejemplos de estas actividades son: visitas a museos, bibliotecas, presentaciones en vídeo de diferentes contenidos que les interesen, etc. Este tipo de actividades deben insertarse en un proyecto más global, puesto que si no es así carecerían de sentido. Por ejemplo, si en clase se plantea la actividad de elaborar un trabajo sobre la historia de la zona donde se ubica el centro escolar, se puede mostrar un vídeo de la zona, visitar el entorno, visitar museos o archivos, etc.

Las actividades tipo II tratan de adquirir información para la realización de trabajos. Ejemplo de estas actividades son los seminarios formativos, charlas a gran grupo, etc. Con lo cual intentan enriquecer adquiriendo información nueva y útil. Por ejemplo, siguiendo con nuestro ejemplo anterior, se realizarían seminarios sobre cómo hacer un trabajo de historia, sobre daros concretos necesarios para realizar el trabajo, pasos a seguir en la recogida de información, etc.

Las actividades tipo III: tratan de enriquecer investigando y suponen realizar investigaciones sobre problemas reales. Siguiendo con nuestro ejemplo podrían realizarse actividades de investigación sobre cómo generar un mayor desarrollo en la zona donde está el colegio, sobre cómo mejorar el centro en determinados aspectos y en este caso también habría seminarios sobre la metodología de investigación, difusión del conocimiento, etc. Además de tener sesiones de evaluación clara sobre los resultados de los trabajos. Consideramos que las actividades que plantea el modelo de Renzulli (2000) recogen distintos principios psicoeducativos tratados por la psicología de la educación (Anderson, L.; Woolfolk, A.; Blumenfeld, P.; Pintrich, P.; Marx, R. y Peterson, P.; 1996)

    - La educación en la actualidad

En la actualidad, y como consecuencia del largo proceso que hemos tratado de explicar, la educación se ha convertido en una institución pública muy compleja que cumple múltiples fines (BOBBIO, 1987), Sigue conservando, es cierto, la vertiente privada que siempre tuvo, pero las funciones públicas de la educación siguen siendo hoy tan importantes, o más, que en el siglo del Estado liberal. Querer identificar la educación con un bien más producido por el mercado, como ha pretendido la "revolución conservadora", contradice nuestra memoria histórica: ni la escolarización universal, ni el acceso popular a la enseñanza secundaria, ni la apertura de la enseñanza universitaria son obra espontánea del mercado; el examen de la realidad nos dice que son obra de la acción continuada de los poderes públicos.

Es cierto que la exaltación de lo público puede llevarnos -como ha sucedido en nuestro siglo - a la aberración del Estado totalitario, pero la privatización de lo público puede llevarnos también a tiempos pasados en que el individuo estaba a merced de otros poderes, más fuertes y más implacables que el mismo Estado. En el nivel actual de la civilización humana, la consideración de la educación como un derecho que pertenece a todos los hombres sin distinción alguna, parece un valor difícilmente renunciable. De este valor, el Estado, la sociedad políticamente organizada, es el único garante.

La educación es uno los ejes centrales de la sociedad que nos permite crecer académica y socialmente, actualmente se  nos está orillando a la  privatización progresiva de la educación  que afecta directamente a toda la población, en  ese sentido el Estado debe ser el garante de la misma, sin embargo en los últimos años hemos presenciado un proceso continuo encaminado a ver la educación como una mercancía y no como un bien. Es por eso que diversos países en este caso Honduras han implementado políticas públicas y de estado  a la juventud, principalmente a  estudiantes del nivel básico, medio y superior, por lo que se hace necesario el análisis de la política educativa en Honduras y también  como el currículo nacional básico es uno de los medios para reproducir todas las deficiencias que actualmente existen el sistema educativo Hondureño. La aplicación de nuevas metodologías educativas integrando elementos  que nos permitan tener una  educación más integral imaginar una política educativa que contenga elementos que desarrollen nuestra capacidad de pensar, criticar, analizar y proponer sin desligarnos de nuestro contexto.

  - Nuevas Metodologías de Intervención para Trabajo Social

La intervención social debe de buscar en una teoría que lo fundamente, en métodos y técnicas que le permitan ser eficiente a la hora de solucionar problemas o satisfacer necesidades sociales, con esto, se pretenden cambios en lo social, solucionar problemas en las relaciones humanas, así como el fortalecimiento y liberación de las personas para incrementar el bienestar social través de redes. Por ello es de suma importancia no caer en la discrepancia entre el que es mejor, teoría o práctica, sino concientizarse y re-pensar, que este binomio es lo que dará la estructura teórico/práctica a nuestro modelo, lo cual comenzaremos a analizar más adelante.

Los objetivos específicos y los modos concretos de llevar acabo la intervención están supeditados a las características de la realidad de las personas y del contexto social, a los niveles y modelos de intervención del Trabajo Social desde los cuales se intervenga

Se hace evidente, para Trabajo Social, la necesidad de re-construir su plataforma metodológica para trascender, en la práctica, su mirada instrumentalista o intervención apoyada en el <sentido común ilustrado> según la Trabajadora Social, mexicana, Susana García Salord (1999).

Una etapa importante fue la Reconceptualización, para definir ésta etapa históricamente en el Trabajo Social, Ander-Egg, (1986) en el diccionario del trabajo social, define la re conceptualización como un: “movimiento de cuestionamiento y reformulación del trabajo social que se inicia en América Latina, a mediados de la década del 60, como consecuencia de la crisis de la profesión.

El movimiento de Reconceptualización pretendió cambiar los presupuestos políticos, ideológicos y científicos del trabajo social y reformular su metodología y su práctica profesional con el fin de que respondieran a la realidad social, económica, política y cultural de un continente subdesarrollado y dependiente como es América Latina, tuvo desde sus inicios un carácter heterogéneo, y a veces ambiguo y contradictorio, en sus diferentes tendencias se dio un propósito fundamental: producir un cambio en el dispositivo conceptual referente al marco teórico vigente hasta ese momento en la profesión y en un segundo momento apuntó también a producir un cambio en el contenido ideológico.

Tenemos que dejar que la teoría es la compilación de conceptos , tampoco podemos reducir nuestra intervención , como cuando hacemos un marco teórico , ya que solo el hecho de llamarlo marco lo limita y lo enfrasca , con eso también podemos decir que limitamos nuestra intervención, tampoco es un catálogo de preguntas o que se trae un manual de técnicas y/o herramientas , las prueba y si no sirven listo, no debe ser así ya que no trabajamos con ratones de laboratorio si no que se trabaja con personas, individuos(as), colectivos, comunidades, se trabaja sobre realidades que no tienen tiempo para ser experimentadas. Por así decirlo tampoco podemos reducir nuestra intervención solo a técnicas, ya que si continuamos así se tendrá la percepción de que trabajamos basándonos solo en técnicas y es ahí entonces donde muchas veces nuestra intervención y profesión se ve solo para realizar este tipo de trabajo enfocado a técnicas.

La intervención y la metodología va más allá de la aplicación de técnicas o herramientas fundamentadas o no, lo que se busca es reconstruir la importancia de la intervención  en cual quiera que sea su dimensión  o escalas, la importancia que estas tienen dentro de nuestra profesión y de nuestro quehacer profesional, va más allá, a restituir el lugar fundamental.

Se puede decir entonces que cuando se elabora un método de acción, se establecen los medios y procedimientos para alcanzar algo. Consecuentemente, esto supone formalizar un proceso considerado como válido para lograr el objetivo propuesto o hacer o levar a cabo el proceso de intervención. Sin embargo, la acción sobre la realidad no tiene la simplicidad y claridad de un proceso formalizado. De ahí que el método que realmente se ha de aplicar no puede formularse/realizarse, sino en el proceso mismo de actuación. Es por eso que, puede afirmarse, toda metodología de Trabajo Social es, en su aplicación y última instancia, una metodología emergente. Esto quiere decir que, a partir de lineamientos generales de actuación propios de un método de intervención social, lo que se hace realmente va surgiendo y concretándose a medida que se van llevando a cabo las actividades dentro de una práctica o intervención.

El objetivo de la intervención que aparece como más relevante es el de visibilizar situaciones de vulneración de derechos, de discriminación de padecimiento, etc. El trabajador social se instala como un facilitador o habilitador de la aparición en escena de un sujeto invisible, silenciado, ausente. La intencionalidad del trabajador social es entendida como mediar-interpretar- develar; pensar en términos más amplios y pensar el trabajo profesional en términos políticos, porque la cuestión es política, teórico-política. Eso es para mí el proceso metodológico. (Margarita Rosas, 2003)

Se debe resaltar el reconocimiento a los sujetos como actores potenciales de transformación social, donde a la vida cotidiana se le da gran relevancia, ya que los sujetos construyen su realidad por medio de las interrelaciones e interacciones que configuran su saber cotidiano, en la cual hay un intercambio entre diálogos de saberes, tanto del profesional como de los sujetos a los cuales se intervienen, donde se adquiere conocimiento.

Se destaca la importancia que tienen los actores sociales dentro  del proceso de intervención, ya que son ellos quienes poseen los conocimientos fundamentales para poder así, comprender la realidad social y lograr una verdadera transformación.

Uno de los objetivos abordados en el tema y que están estrechamente vinculados con la acción profesional es el bienestar social, con relación sujeto-necesidad, donde se direcciona hacía el progreso y desarrollo social, y así poder verificar cuales fueron los éxitos y fracasos e ir en mejorar de procesos metodológicos.

Capítulo IV

Diagnóstico

El diagnóstico es una herramienta utilizada por las y los Trabajadores Sociales con el objetivo de ver el funcionamiento y el alcance de una organización, se utiliza para encontrar los problemas que pueden estar causando daños dentro de las mismas.

El diagnóstico fue la herramienta principal con la cual empezamos a trabajar en la organización y nos sirvió de mucha ayuda por el motivo de que se verificaron las fortalezas y debilidades que había en la casa las cuales fueron antes observadas en el proceso de inserción de la práctica, este fue el punto de partida para comenzar las acciones de nuestra intervención.

El diagnóstico de las casas Populorums de Marcala, San José Obrero de Florida, los cuales se dividen en dos capítulos, ya que la práctica se realizó en el periodo del año 2015-2016.

En las casas Populorum, San Fermín y Santa Rosa de Lima ubicadas en Tegucigalpa  se realizó un diagnostico en el año 2016.para determinar las necesidades de capacitación.

  - Diagnostico Casa Populorum Santa María de La Paz

    - Metodología

Objetivo General

Mostrar los resultados sobre el funcionamiento, estructura, objetivos y líneas de acción del proyecto ejecutado por ACOES, ¨ Casas Populorum¨ cuyo eje transversal es la Educación, el cual se realizó en la casa Santa María de la Paz ubicada en  Márcala, La Paz.

Objetivos Específicos

- Evaluar los procedimientos y estrategias para apoyar el desarrollo académico, afectivo y social de los beneficiarios de las casas Populorum, en consideración de sus diferentes necesidades.

- Implementar estrategias para potenciar a los beneficiarios de las casas Populorum a través de la identificación previa de  habilidades destacadas e intereses diversos, de modo que cuenten con oportunidades para desarrollarlas.

- Dar  acompañamiento en cada proceso de  cada beneficiario  adecuado a las necesidades educativas que incluya apoyos académicos diferenciados, adecuaciones curriculares, estrategias de trabajo tanto personal y grupal  dando así mismo seguimiento y evaluación.

    - Eje Transversal: Educación

La educación, es un derecho fundamental de las personas, que nos permite construirnos como seres humanos, como ciudadanos libres, con pensamiento lateral y crítico, con sentido de pertenencia respecto de nuestras identidades individual y colectiva, de nuestra identidades local, subnacional y nacional, de allí que reviste trascendental importancia para los países del mundo, contar con una normativa apegada a los instrumentos internacionales, a la realidad de las naciones y estados y en nuestro caso, una normativa que nos permita cambios sustanciales en la educación actual y nos conduzca a lograr una educación al servicio de las grandes transformaciones: social, cultural, económica, productiva que tenga como centro de acción al ser humano y el interés superior de los educandos.

Es fundamental destacar la educación en valores, educación para la democracia, a la construcción de una cultura de paz vinculada a los procesos educativos para eliminar la violencia escolar, mediante el ejercicio permanente de solución de conflictos de manera alternativa. Algunos principios deberían ser incorporados, al currículo nacional básico los principios de:

Construcción colectiva del conocimiento (Borges, 2004), que significa dar un viraje fundamental a la concepción tradicional de enseñanza aprendizaje Partir del principio de construcción colectiva del conocimiento, es reconocer que  es un proceso en donde existe permeabilidad, intercambio, es un proceso de ida y vuelta, en donde el maestro se constituye en un guía, en un institutor y el conjunto de estudiantes de un aula asume la responsabilidad de investigar, de compartir, de socializar. Entonces el estudiante no es una hoja en blanco sino una persona con memoria cognitiva, es decir tiene idea de las cosas, de los fenómenos sociales y naturales y ese conocimiento debe constituir la base para edificar el nuevo conocimiento- Que parte de la premisa que todos los actores del proceso educativo y en especial maestros y estudiantes, poseen un conjunto de conocimientos y saberes sobre el cual se edifica el nuevo conocimiento, por tanto el proceso educativo reconoce la existencia de una memoria cognitiva individual que interactúa, genera equipotencial  y sinergias en el interaprendizaje y multiaprendizaje.

Investigación Permanente. (Morin, 1995). El principal problema de la educación actual, es que no enseñamos a nuestros estudiantes a investigar. Tenemos bachilleres que no tienen el hábito de la lectura, que no saben dónde encontrar la información para elaborar un trabajo. Estudiantes y egresados que no saben elaborar una ficha mnemotécnica, una ficha bibliográfica, esto demuestra que la educación tiene un déficit en las áreas de la investigación.

Se requiere revolucionar el sistema educativo (Freire, 1996) diseñando un sistema en donde en los primeros años de educación básica principalmente se enseñe a los niños a pensar a pensar lateralmente, creativamente; se enseñe a los niños a leer, a leer críticamente; se enseñe a los niños autoestima para que en adelante no tengan una carga de complejos que no les permite desarrollar todos sus talentos.

El método de Paulo Freire es, fundamentalmente, un método de cultura popular; da conciencia y politiza. No absorbe lo político en lo pedagógico ni enemista la educación con la política. Las distingue sí, pero en la unidad del mismo movimiento en que el hombre se historiza y busca reencontrarse, esto es, busca ser libre. No tiene la ingenuidad de suponer que la educación, y sólo ella, decidirá los rumbos de la historia, sino tiene, con todo, el coraje suficiente para afirmar que la educación verdadera trae a la conciencia las contradicciones del mundo humano, sean estructurales, supra estructurales o Interéstructurales, contradicciones que impelen al hombre a ir adelante. Las Contradicciones concienciadas no le dan más descanso sino que vuelven insoportable la acomodación. Un método pedagógico de concienciación alcanza las últimas fronteras de lo humano. Y como el hombre siempre las excede, el método también lo acompaña. Es “la educación como práctica de la libertad”.

Participación de los jóvenes en el Diagnostico Participativo

Desarrollo de lluvia de ideas para el diagnostrico participativo		Dinámica de animación

    - Marco Institucional

Antecedentes de la organización

ACOES fue fundada en 1996 en Tegucigalpa, Honduras por el Padre Patricio Larrosa.

En 1992 el Padre Patricio Larrosa, sacerdote misionero católico español ubicado en Tegucigalpa decidió ayudar a un niño de 11 años que quería seguir con sus estudios al cual solo le puso sólo una condición la cual era “Debes ayudar a otros”.

Pronto el niño y cuatros niños más se organizaron para formar un grupo de beneficiarios y ayudantes.

En ese periodo de tiempo personas de España y Canadá que visitaron Honduras, quedaron impresionados con la pobreza que se encontraron y la disponibilidad de los niños y jóvenes para cambiar su vida a mejores condiciones.

Estos extranjeros cuando volvieron a casa, decidieron organizarse por sí mismos en sus países para conseguir fondos para la organización fundada por el padre.

ACOES fue creado formalmente como una ONG, pero realmente como una gran familia, donde todos compartían lo que podían para hacer un mundo mejor para aquellos niños y niñas nacidos en la pobreza.

ACOES actualmente es una ONG enfocada en la población de las zonas más empobrecidas de Honduras, lleva a cabo un amplio programa de educación que asegura que todas y  todos sus beneficiarios puedan estudiar durante un periodo similar a un país desarrollado.

La ONG es diferente a otras ya que sus Costes de administración son mínimos y su prioridad es estar presente de manera permanente en las zonas menos desarrolladas de Honduras, la mayor parte de la ayuda recibida es de fondos y voluntarios extranjeros.

La organización cuenta con 45 proyectos a nivel nacional, los cuales son operados y gestionado por los mismos beneficiarios quienes son estudiantes de Ciclo común, bachillerato o de diversas carreras en la  Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estos reciben: Becas, Capacitaciones, Útiles Escolares, Comida Diaria, Experiencia en Gestión, Gestión y supervisión en los proyectos, Originan nuevos proyectos de ayuda Dan capacitaciones y Supervisan a los voluntarios más jóvenes.

Entre los proyectos que ejecuta ACOES están:

Becas Escolares

Las becas de ACOES son otorgadas a estudiantes pobres de 4 a 25 años de 11 regiones de Honduras con serias dificultades para continuar con sus estudios. Las becas cubren todos los gastos de educación necesarios para estudiar en universidades o colegios públicos (libros, uniformes, útiles escolares etc.). Los estudiantes más mayores se encargan de visitar a los becados para comprobar la necesidad real, entregar la ayuda, confirmar que siguen estudiando etc.

Centros de Capacitación (CCJ)

Los Centros de Capacitación de ACOES son 3 grupos de estudiantes Universitarios de ACOES (100 miembros aprox.) en 3 lugares que dan capacitaciones a estudiantes más jóvenes para igualar su nivel de educación. Las capacitaciones incluyen matemáticas, valores espirituales, gestión empresarial, español, ciencias naturales etc.

Escuelas

Las escuelas de ACOES son 3 escuelas que educan y dan alimento diario a 3,800 estudiantes aproximadamente desde kínder hasta bachillerato.

Ubicados en 3 lugares de la Nueva Capital, uno de los barrios más desfavorecidos en Tegucigalpa con unos 40,000 habitantes. Trabajan unos 111 maestros, 30 voluntarios y unos 30 padres y madres de familia que colaboran en la escuela en la limpieza, seguridad y mantenimiento.

Casas Populorum

Las residencias de ACOES se ubican en varias de las principales ciudades de Honduras de zonas rurales empobrecidas. Acogen a 230 estudiantes aproximadamente que no pueden seguir sus estudios en los pueblos donde habitan por la distancia o por falta de recursos. Las residencias ofrecen alojamiento, comida, ropa, salud, transporte etc. Además de acudir a la Universidad o colegio, las y los estudiantes colaboran operando proyectos de ACOES y acuden a los Centro de Capacitación.

Kínderes y Centros de Ancianos

- Educan y dan alimento diariamente a 813 niños y niñas con edades entre los 4-6 años en los lugares más pobres de Tegucigalpa y de zonas rurales.

- Las y los niños disponen de un espacio de recreación para salir de la dura realidad que viven. Igualmente los kínderes permiten a los padres (fundamentalmente madres solteras) poder trabajar y llevar dinero a casa.

- Colaboran 30-40 profesores (as) elegidos en la comunidad o los barrios con experiencia en educación que fortalecemos un capacitaciones internas. Los kínderes también sirven para atender unos 113 ancianos.

Educación a Distancia

- Proporcionan a 1,083 niños y niñas de zonas remotas de Honduras tutorías y material escolar para continuar su educación hasta el bachillerato.

- Los centros disponen en total de 100 tutores en 9 departamentos del país.

Centros de Prevención

- Los Centros de Prevención de ACOES’ están destinados a evitar que 650 jóvenes y niños y niñas sean abducidos por las bandas o la delincuencia juvenil.

- Los Centros están designados para ayudar a los estudiantes con sus tareas, recibir asesoría, un almuerzo diario y un espacio para alejarse de la calle.

- Colaboran unos 40 maestros (as) y voluntarios (as).

ACOES ha desarrollado una gran reputación con todas las agencias de desarrollo, trabajando en Honduras y ha suscrito un acuerdo de colaboración exclusiva con el Club Rotario Tegucigalpa Metropolitano y el Programa Mundial de Alimentos.

    - Estructura Organizativa

    - Distribución de Proyectos a Nivel Nacional

    - Resultados Obtenidos casa Populorum Santa María de La Paz 2015

Tabla #4  División etaria de participantes de taller diagnóstico.

| JOVENES PARTICIPANTES EN EL TALLER |  |
| --- | --- |
| Edades | Total |
| 16-17 | 2 |
| 18-19 | 11 |
| 20-21 | 6 |
| 22-23 | 2 |
| Total | 21 |

Fuente: Equipo PAT

Grafico # 1

- Lo que más les gusta del proyecto Casas Populorum

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes consideran que lo más importante para ellos dentro del proyecto de las casa Populorum es ir a oración y recibir capacitaciones sin embargo no reciben tantas capacitaciones aparte de los reforzamientos de sus asignaturas de los centros de estudio.

Grafico # 2

- Lo que no les gusta del proyecto Casas Populorum

Fuente: Equipo técnico PAT I

Los jóvenes del proyecto casas Populorum  consideran que la presión que existe al momento de realizar algunas actividades y la depresión que les ocasiona la separación, y poca comunicación por teléfono con la familia les afecta moralmente, al igual que los horarios para realizar actividades son muy extensos y el descanso es muy poco.

Grafico #3

- Lo que puede mejorar del proyecto casas Populorum

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes del proyecto casas Populorum tienen en consideración que pueden mejorar algunas cosas de suma importancia dentro del proyecto como ser la organización para realizar actividades de acuerdo con el tiempo disponible, y mejorar la conducta de los coordinadores para fortalecer la convivencia entre ellos.

  - Diagnostico 2016

Resultados Obtenidos

Tabla # 5 División etaria de participantes de taller diagnóstico.

| JOVENES PARTICIPANTES EN EL TALLER |  |
| --- | --- |
| Edades | Total |
| 17-18 | 9 |
| 19-20 | 5 |
| 21-22 | 3 |
| Total | 17 |

Fuente: Equipo PAT

Grafico # 4

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes consideran que lo más importante para ellos dentro del proyecto de las casa Populorum es la convivencia para tener fortalecido el proyecto y de esta manera tratar de evitar conflictos, también para ellos es importante la colaboración ya que es algo fundamental que el proyecto y la casa les exige.

Grafico # 5

Fuente: Equipo PAT

Los nuevos beneficiarios que asisten en la jornada nocturna al colegio del proyecto casas Populorum consideran que el exceso de colaboración y la ubicación geográfica de la casa puede afectar o perjudicar las horas necesarias de descanso por la noche y esto puede repercutir de manera severa en su salud y su rendimiento en diversas actividades.

Grafico # 6

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes del proyecto casas Populorum tienen en consideración que pueden mejorar algunas cosas de suma importancia dentro del proyecto que se puede lograr con una mejor organización para realizar actividades de acuerdo con el tiempo disponible y de esta manera lograr mejores resultados en menor tiempo.

  - Resultados Obtenidos Casa Populorum San José Obrero 2015

Tabla # 6 División etaria de participantes de taller diagnóstico.

| JOVENES PARTICIPANTES EN EL TALLER |  |
| --- | --- |
| Edades | Total |
| 18 | 6 |
| 19 | 4 |
| 20-21 | 3 |
| Total | 13 |

Fuente: Equipo PAT

- Lo que más les gusta del proyecto Casas Populorum

Grafico # 7

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes consideran que lo más importante para ellos dentro del proyecto de las casa Populorum es la convivencia y la disciplina y el orden lo cual se puede observar  visitar la casa.

Grafico # 8

- Lo que no les gusta del proyecto Casas Populorum

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes del proyecto casas Populorum  consideran que la poca libertad para salir al momento de realizar algunas actividades, sin embargo si ellos explican el motivo de su salida a un coordinador ellos acceden siempre y cuando no sea para tiempo de ocio.

Grafico # 9

- Lo que puede mejorar del proyecto casas Populorum

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes del proyecto casas Populorum tienen en consideración que pueden mejorar algunas cosas de suma importancia dentro del proyecto principalmente algunas reparaciones para la casa y que haya más alimento.

  - Resultados Obtenidos 2016 Casa Populorum san José Obrero

Grafico #10

- Percepción sobre instalaciones físicas de la casa

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes califican las condiciones físicas de la casa muy buenas, manifestando que hay espacios como la cocina que son bastante reducidos.

Grafico #11

- Percepción sobre la convivencia y relaciones interpersonales.

Fuente: Equipo PAT

La mayoría de los jóvenes califican la convivencia  excelente, ya que no han tenido problemas con ninguno de los otros jóvenes.

Grafico # 12

- Cambios Realizables

Fuente: Equipo PAT

Los jóvenes muestran interés en mejorar su alimentación, los permisos para salir y el horario de las actividades.

Tabla # 7 Tabla comparativa Populorum San José Obrero 2015-2016

| Tabla Comparativa Populorum san José obrero 2015-2016 |  |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| - Reflejan la necesidad de mejorar sus condiciones alimenticias. - Manifiestan la necesidad de obtener más permisos para salir. - Mantienen relaciones de convivencia estables. - La casa necesita reparaciones - Los coordinadores deben apoyarles más. - Deben aplicar de manera correcta las sanciones. - No se observan problemas de disciplina. | - Reflejan la necesidad de mejorar sus condiciones alimenticias. - Manifiestan la necesidad de obtener más permisos para salir. - Mantienen relaciones de convivencia estables. - Manifiestan la necesidad de una jornada menos extensa. - No se observan problemas de disciplina. |

Fuente: Equipo PAT

Desempeño Académico

Los jóvenes asisten al instituto DR. Adán Bonilla Contreras ubicado aproximadamente a una cuadra de la casa, estos cursan las modalidades de ciclo común y  Bachillerato hasta segundo año la mayoría de los jóvenes mantiene un promedio entre 75 y 90, mostrando deficiencia en algunas clases prácticas, como Física Elemental, Química y Matemáticas.

Su metodología de estudio es siempre enfocada a la repetición memorística utilizando medios como  cuestionarios, o simplemente haciendo lectura de la información que tienen copiada en el cuaderno no realizan resúmenes, ensayos, investigaciones, cuadros sinópticos, estudio grupal, ni ningún otro medio que facilite la comprensión efectiva de las asignaturas esto como resultado de un modelo de enseñanza vertical en donde el maestro o maestra llega al aula copia todo en la pizarra y no hace a los alumnos participes de la construcción colectiva de conocimientos.

En cuanto a los reforzamientos de la casa, no existe  monitoreo, y evaluación de los repasos ya que estos no son dados con la excepción de caligrafía y algunas veces dictados.

  - Resultados Obtenidos Casa Populorum Santa Rosa de Lima 2016

La siguiente información son los datos recolectados de las jóvenes de la casa Populorum Santa Rosa de Lima los cuales fueron obtenidos a través de un diagnostico participativo en el cual participaron 20 de las 23 jóvenes que habitan la casa, determinando que actividades Y actitudes que  están bien, las que están mal y en las que se puede mejorar.

Grafico # 13

- Actividades y actitudes que no me gustan.

Fuente: Equipo PAT

Las jóvenes muestran descontento mayormente en la convivencia, seguido de una falta de disposición de las demás habitantes de la casa al momento de ayudarles en alguna actividad específica.

Grafico # 14

- Actividades y actitudes que pueden mejorar.

Fuente: Equipo PAT

Las jóvenes muestran necesidad en aumentar espacios recreativos, ya que la carga de las actividades y la rutina producen un decaimiento en el estado anímico de las jóvenes de la casa Populorum Santa Rosa de Lima. La implementación de estas actividades podría modificar la actitud de las jóvenes de una manera positiva y sería un incentivo para poder generar mayor convivencia, y además el mejoramiento de la comunicación entre ellas.

Grafico # 15

- Actividades y actitudes que si me gustan.

Fuente: Equipo  PAT

Las jóvenes muestran una actitud positiva hacia las actividades religiosas de la casa esto comprende la oración, la lectio divina, y las misas que se realizan todos los viernes en la mañana, seguidamente la convivencia se muestra como uno de los fuertes, sin embargo como se muestra en el gráfico, esta percepción muestra un punto divergente en donde las jóvenes de la casa manifiestan  una postura en contraposición de estos resultados.

  - Resultados Obtenidos  en la Casa Populorum San Fermín

La siguiente información son los datos recolectados de las jóvenes de la casa Populorum San Fermín los cuales fueron obtenidos a través de un diagnostico participativo en el cual participaron 18 de las 25 jóvenes que habitan la casa, determinando que actividades Y actitudes que  están bien, las que están mal y en las que se puede mejorar.

Grafico # 16

- Actividades y actitudes que no me gustan

Fuente: Equipo PAT

Las jóvenes muestran un disgusto en la colaboración mayormente cuanto deben ir a colaborar en la finca, ubicada en el zamorano ya que requiere un mayor esfuerzo físico.

Grafico # 17

- Actividades y actitudes que pueden mejorar

Fuente: Equipo PAT

Las jóvenes creen que se puede mejorar en la colaboración, mayormente se debe realizar un trabajo de motivación de manera individual y colectiva.

Grafico # 18

- Actividades y actitudes que si me gustan

Fuente: Equipo  PAT

Dentro de las actividades de la casa en las que las jóvenes muestran mayor interés es en las religiosas y la convivencia  y presentan buenas relaciones, y una amplia comunicación entre ellas.

Capítulo V

Plan de Intervención.

Después de conocer los problemas con el diagnostico la próxima acción a realizar fue elaborar un Plan de Intervención con visión de un año, el cual se ejecutó desde junio del 2015 al mes de abril del 2016, este Plan detalla un marco lógico donde se explican los objetivos, indicadores que se quieren lograr, todos los componentes a trabajar, y todas las actividades a realizar respetando cada una de ellas en las fechas a ejecutar y también detalla el presupuesto a utilizar por el equipo de práctica.

5.1. Plan de Acción

El presente plan de acción es realizado por el equipo técnico de PAT (2015-2016), asignado a ACOES (Asociación, Colaboración y Esfuerzo), específicamente en el proyecto casas Populorum los cuales consisten en  residencias que ofrecen alojamiento, comida, ropa, salud, transporte etc. Además de acudir a la Universidad o colegio, las y los estudiantes colaboran operando proyectos de ACOES y acuden a los Centro de Capacitación, en nuestro caso particular  el radio de acción será en el departamento de las Paz, en el municipio de Marcala  en la casa Populorum Santa María de la Paz, y  , en el plan de acción está diseñado para la temporalidad de un año abarcando desde Mayo del año 2015, hasta abril  del año 2016,en el que se detallan actividades y estrategias para intervenir tanto individual como grupalmente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral en los beneficiarios del proyecto.

Tomando en cuenta los aspectos organizacionales que influyen en el correcto funcionamiento del proyecto.

Para el desarrollo del plan de acción se desarrollaron las siguientes acciones:

- Proceso de inserción institucional

Que consistió en una primera etapa en el reconocimiento del centro de practica ubicado en la colonia Monterrey, tanto las instalaciones físicas como los diversos proyectos que realiza ACOES , la primera semana conocimos cinco de los proyectos que se ejecutan en el área urbana, la semana posterior nos trasladamos a Márcala, ubicada en el departamento de La Paz. Al proyecto casas Populorum específicamente en la casa Santa María de la Paz en donde concluimos nuestro proceso de inserción.

- Definición de intervención en las Casa Populorum Santa María de la Paz, ubicada en el municipio de Marcala en el Departamento de la Paz.

- Elaboración de diagnóstico institucional

- Diagnostico participativo.

  - MARCO LOGICO

Tabla # 8 Marco lógico

| Resumen de objetivos/Actividades | Indicador | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Fortalecer el proyecto de las Casa Populorum, mediante la implementación de estrategias que vayan enfocadas al desarrollo integral de los beneficiarios. | Efectuar una estrategia eficiente por cada uno de los cuatro componentes de intervención para mejorar el desarrollo integral de los beneficiarios en el proceso del año 2015-2016. | Cuatro estrategias de intervención realizadas y ejecutadas en el año 2015-2016. | Poco apoyo por parte de ACOES. No contar con una persona encargada de darle seguimiento. |
| Propósito Formar jóvenes con una conciencia social critica, con una personalidad solidaria y humanística que les permita ayudar a los más necesitados desempeñando roles de responsabilidad en sus comunidades. | El 30 % de los jóvenes logran iniciar su proceso de educación superior en el 2016. El 30% de los jóvenes logran involucrarse en diversas organizaciones locales para el desarrollo de su comunidad en el año 2015-2016. | 5 jóvenes matriculados en la universidad de manera regular. Constancia de matrícula. 3 jóvenes participando activamente en organizaciones locales, fotografías. | Deserción por parte de los jóvenes. No aprobar el examen de admisión. Desinterés de parte de los jóvenes para incentivar el desarrollo local. |
| Componentes GESTION Gestionar insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas con aliados estratégicos a nivel local y nacional. - Gestión de alianzas Estratégicas con organizaciones Locales y Nacionales. - Realización de brigada medico dental odontológica en beneficio de los kínderes ubicados en las comunidades del Rifle y los Patios. INVESTIGACIÓN Investigar los factores que influyen en el rendimiento académico de los jóvenes de la casa Populorum Santa María de la Paz. PROMOCION Promocionar la carrera de trabajo social a través de la colaboración con instituciones de la comunidad para promover el desarrollo local. | - Porcentaje de donaciones hechas a la casa Populorum - Número de niños y niñas atendidos y atendidas e en la brigada. - Resultados de exámenes y evaluaciones que reflejen el excelente, y buen rendimiento de los jóvenes 2015-2016. - Número de actividades realizadas en la comunidad en conjunto con otras instituciones. | Fotos. Notas de solicitud, fotografías, notas de respuesta. Notas de gestión, fotografías Listados de los niños y niñas atendidos. Fotos, informe de técnicas, calificaciones de los jóvenes. Fotos , aprendizaje adquirido | Proveedores y organizaciones apáticas a dar donaciones. Negación por parte de autoridades de ACOES Tiempo insumos para ejecutar la brigada en los dos kínderes No tener respuesta por parte de las organizaciones a quienes se les haya solicitado cooperación. No lograr nivel de reflexión crítica y concientización en cuanto a la educación recibida. La disponibilidad y apertura de la comunidad para trabajar con nosotros y nosotras. Autorización de realizar actividades extras con organizaciones de base. |
| CAPACITACIÓN - Elaboración de plan de, Capacitaciones el cual se divide en 7 módulos de los cuales se impartirán 4 temas por modulo - Crecimiento personal y profesional. - Organización - Arte - Educación - Sexo y genero - Medio Ambiente - Cultura | - El 80 % de los jóvenes adquieren conocimientos en áreas técnicas y personales en 2015-2016. - El 80 % de los jóvenes asistió a las capacitaciones en áreas técnicas y personales en 2015-2016 | Fotografías, listados de asistencia, evaluación de conocimientos adquiridos. Fotografías, listas de asistencia, evaluaciones. | Mala implementación de técnicas de evaluación. Poca asistencia de los jóvenes. Las capacitaciones no se dan en tiempo y forma. |
| SISTEMATIZACION - Documentación de todo el proceso de intervención en el área de Capacitación por parte del equipo PAT. | - Un informe de sistematización finalizado en mayo de 2016. | Informe de sistematización. | Informe de sistematización incompleto para la fecha requerida. |
| Actividades - Coordinación, programación de actividades del equipo en base a horarios de la casa Populorum. - Involucramiento en los proyectos de los kínderes de ACOES en la zona de Márcala. - Organización de Junta Directiva de Padres y madres de ambos kínderes - Complementar los conocimientos educativos con reforzamientos académicos y capacitaciones personales y profesionales que realcen las habilidades de los beneficiarios del proyecto. - Realización de actividades culturales y de recreación. - Realización de espacios de consejería. | - El 75% de actividades ejecutadas con éxito en el periodo del 2015-2016. - Una evaluación mensual de las actividades realizadas - Visita una vez a la semana a los kínderes. - Padres y madres organizadas con sentido de pertinencia y alto nivel de participación en actividades. - El 70% de los jóvenes asisten a los reforzamientos impartidos por el equipo PAT - Se realizan 2-3 actividades culturales y/o deportivas cada mes. - Un espacio de consejerías ejecutado semanalmente. | Fotografías, calendario de actividades. Fotografías Fotografías, notas de gestión, facturas, informe de actividad. Actas escolares ,junta organizada, Listados de asistencia, fotografías. Fotografías, diarios de campo. Fotografías Diario de campo | Incumplimiento del horario de actividades por las dos partes. Responsabilidad en el tiempo programado para realizar la evaluación. Falta de trasporte para asistir a los Kínderes. Sin respuesta positiva en notas de gestión. Poca asistencia y bajo interés por organizarse como junta directiva. Incumplimiento de los reforzamientos por parte del equipo PAT. Bajo nivel de asistencia a los reforzamientos. Prioridad al trabajo de campo Desinterés de los jóvenes en participar en las actividades Timidez y poca confianza por parte de los jóvenes de la casa. |

Capítulo VI

Informe de Práctica

En este capítulo de detallan todos los componentes de la carrera trabajados, como ser; Capacitación, Organización, Gestión, con cada una de las fechas respectivas en que se ejecutaba cada actividad, se omiten los componentes de Sistematización e Investigación por el motivo que son trabajos que se entregan a parte de este documento. Después de realizar el diagnostico participativo con los jóvenes de la casa Populorum Progressio Santa María de La paz se hizo la realización de cómo iban estar compuestos los módulos de capacitación, los temas se eligieron de acuerdo a  las necesidades que presentaron los jóvenes , fueron elegidos de manera incluyente y participativa, originalmente el plan de capacitación constaba de doce (12) Módulos pero debido a la dinámica de la casa y que se contaba con poco tiempo para capacitar ya que el plan fue ejecutado desde el segundo periodo de práctica se llevó a consideración de elegir los módulos que ayudarían más al aprendizaje y el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

Con ayuda de los jóvenes y percibiendo que mostraban interés en aprender de los módulos del plan de capacitación, se eligieron seis (6) que son los más importantes para los jóvenes y para el equipo de práctica.

  - Componente de Capacitación

Tabla # 9

| Objetivos | Modulo Temáticos 1 | Estrategias Metodológicas | Indicadores de Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Explicar la importancia de los temas que tienen relación con nuestra vida personal y profesional. Mejorar y fortalecer el conocimiento destrezas y habilidades que cada beneficiario tiene para enriquecer su vida personal y profesional al terminar el modulo. | Crecimiento Personal y profesional - Autoestima - Trabajo en equipo - Liderazgo - Comunicación asertiva | Métodos audio-visuales y didácticos. Aprender haciendo. | Mejoramiento en la convivencia de la casa. Jóvenes con destrezas, habilidades y conocimiento ya potencializadas para el mejor desarrollo personal y profesional. |

Fuente: Equipo PAT

Cuadro N° 1Descripción del Módulo y de las actividades Crecimiento Personal y Profesional

Este fue el primero modulo impartido el cual data de cuatro temas, a petición de los jóvenes los temas se distribuyeron de la manera siguiente: Autoestima, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Comunicación Asertiva, se contó con la participación promedio 10 a 16 jóvenes. Este por decirlo así este fue nuestro primer encuentro en el área de capacitación con los jóvenes , siempre se hizo utilización de diferentes técnicas y dinámicas relacionadas a cada temas, se hizo ayuda memoria o relatoría de la descripción de cada tema desarrollado, se hizo mediante equipo multimedia, Papelografos y se hizo utilidad del amplio espacio físico con el que cuenta la casa, al inicio de cada capacitación se hace un sondeo para ver que tanto conocen de cada tema y es un promedio medio, ya que solo tenían la vaga idea y hacían relación con algo personal que habían vivido.

| Objetivos | Modulo Temáticos 2 | Estrategias Metodológicas | Indicadores de Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Establecer la necesidad de los procesos organizacionales en las actividades diarias. | Organización - ¿Qué es organización? - ¿Por qué organizarse? - Vicios organizacionales - Tipos de estructuras organizativas. | Medios audiovisuales y didácticos. Debates | Evaluación escrita sobre los conocimientos adquiridos. |

Tabla # 10

Fuente: Equipo PAT

Cuadro n°2 Descripción del Módulo y de las actividades Organización

El Modulo de Organización se da debido al surgimiento de las necesidades que dada la dinámica de la casa y las actividades que se desarrollan día con día, el modulo siempre manejo el mismo promedio de participantes entre 9 a 12 durante el desarrollo del módulo completo, pero los cuales en cada capacitación mostraron no solo interés en aprender si no que poner en práctica lo que se enseña, siempre se trata vincular dinámicas orientadas a cada tema, se considera que se tuvo muy buena participación por parte de los jóvenes Los medios utilizados fueron el equipo multimedia.

| Objetivos | Modulo Temáticos 3 | Estrategias Metodológicas | Indicadores de Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fortalecer los procesos educativos de los jóvenes brindando herramientas necesarias para facilitar su comprensión. - Establecer parámetros mínimos de conocimientos técnicos para las asignaciones establecidas | Educación - Metodologías de estudio. - Guía básica para realizar informes y presentaciones. - Buen uso del tiempo. - Uso básico de medios tecnológicos. | Mapas conceptuales Practicas Medios audiovisuales | Nuevas formas de estudiar. Manejo efectivo de los recursos tecnológicos. |

Tabla # 11

Fuente: Equipo PAT

Cuadro N°3Descripción del Módulo y de las actividades Educación

Cada integrante del equipo se preparó de manera individual y colectiva a sí mismo en la recolección de información, la cual tiene que ser la más adecuada para se acople a la dinámica de la casa, y para la preparación de los guiones metodológicos y así lograr un trabajo que satisfaga a los jóvenes para que pueden ver y sentir que se está realizando un trabajo lleno de esfuerzo para ellos y también para que tengan conciencia del aprendizaje que esto puede dejarles, Los temas de este tercer módulo se distribuyeron de la manera equitativa para ser impartidas por él y las practicantes de la UNAH, el promedio de asistencia manejado y de participación es de entre 11 a 16 jóvenes de la casa. Siempre tratando de utilizar los recursos que sean más accesibles, para que hayan mejores niveles de comprensión y que los temas sean puestos en prácticas tanto por los jóvenes de la casa y el equipo PAT.

| Objetivos | Modulo Temáticos 4 | Estrategias Metodológicas | Indicadores de Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Desarrollar y potenciar las capacidades motoras, sociales, verbales y psicológicas. | Arte - Historia de la evolución del arte - Arte alternativo - Socio drama - Manualidades | Medios audiovisuales y didácticos. Socio dramas. | Presentación de una peña artística a lo interno de la casa donde los jóvenes pongan en práctica los conocimientos adquiridos. |

Tabla  # 12

Cuadro N° 4 Descripción del Módulo Arte

Se comenzó este módulo dando una breve introducción sobre el arte, también informando de los materiales que se van a utilizar para elaborar un árbol navideño con material reciclable, se comenzó el día Lunes 23 de Noviembre del 2015 desde las 5 pm en adelante contando con la participación de los jóvenes, los cuales se han involucrado a la actividad de manera muy entusiasmada y alegre. Dada la época navideña y el significativo avance que se ha tenido con los jóvenes, la empatía que se ha desarrollado de manera recíproca con todos y todas las habitantes de la casa acá hubo participación por parte de todos los jóvenes, esto se desarrolló de manera teórica práctica. Después del Módulo 4 de capacitación se terminó el periodo del año en la casa, este módulo nos sirvió para cerrar el ciclo de capacitaciones y ya que se aproximó la navidad aprovechamos todos los recursos naturales que habían en la casa para hacer las decoraciones respectivas, también se aprovechó parte del material didáctico que Visión Mundial para la casa y los centros infantiles.

Fuente: Equipo PAT

| Objetivos | Modulo Temáticos 5 | Estrategias Metodológicas | Indicadores de Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Concientizar a los jóvenes sobre la diferencia entre sexo y género y las condiciones sociales que ello Implica. | Sexo y Genero - Diferencia entre sexo y genero - Roles sociales de hombres y mujeres. - Como entender la desigualdad de género. - Estereotipos y prejuicios de género. | Medios audiovisuales y didácticos. debates Profesional externo invitado. | Evaluación escrita sobre los conocimientos adquiridos. |

Tabla # 13

Fuente: Equipo PAT

Cuadro N° 5 Descripción del Módulo y de las actividades Sexo y Genero

Este módulo de capacitación el cual lleva el nombre de Sexo y Género en donde se tratan los siguientes temas: Diferencia entre sexo y género, Roles sociales de hombres y mujeres, Como entender la desigualdad de género, Estereotipos y prejuicios de género, este módulo se implementa con el objetivo de que los jóvenes aprendan sobre estos temas ya que hay que recalcar que en esta casa los beneficiarios son todos hombres, también porque vienen de contextos en donde el machismo es el rol más inculcado. Dado al tipo de proyecto los jóvenes tienen que desarrollar actividades que culturalmente o tradicionalmente se está acostumbrado a ver a la mujer a desempeñar tareas o actividades donde se le ha encajado, roles donde el sistema capitalista y de patriarcado; así que los jóvenes comprendieron que las tareas sean cual sean deben desarrollarse de manera igualitaria sin ver de menos a las mujeres y viceversa, la asistencia en promedio fue de 10 y 17 jóvenes teniendo niveles altos de participación y en la cuenta de anécdotas personales de algunos de los participantes.

| Objetivos | Modulo Temáticos 6 | Estrategias Metodológicas | Indicadores de Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reconocer los elementos importantes que integran la cultura, componentes y manifestaciones. | Cultura - ¿Qué es cultura? - Historia de la cultura. - Transculturización - Identidad. | Medios audiovisuales. Cine foro. | Elaboración de un ensayo. |

Tabla # 14

Fuente: Equipo PAT

Cuadro N° 6 Descripción del Módulo y de las actividades Cultura

El proceso de capacitación de este módulo fue bien peculiar ya que en esta capacitación se enseñó todo el modulo ya que todo el contenido del mismo se relaciona, la capacitación fue impartida por el equipo PAT , en esta capacitación se presentó una asistencia de 31 jóvenes entre ellos mujeres y hombres y una voluntaria española, esta asistencia se logró por el motivo que también se les capacito a los y las jóvenes de maestro en casa, la capacitación se ejecutó con éxito ya que se tuvo multiculturalidad y la inclusión del género femenino se ejecutaron dinámicas de acuerdo al tema, también se dio una gran participación por los y las jóvenes y se utilizaron medios didácticos cabe recalcar que siempre se toma la ayuda memoria , asistencia y la hija de evaluación para ver si los y las jóvenes lograron entender la importancia del tema.

  - Componente de Organización

La inserción del equipo PAT en los kínderes no solo fue asistir a los kínderes, realizar gestiones en beneficio de ellos  si no también dar sentido de pertenecía a las madres y padres de los niños y niñas de los centros infantiles San José Obrero y San Cayetano, centros infantiles ubicados en las comunidades de El Rifle y Los Patios del Municipio de Opatoro, observamos la necesidad de que tenían dichos centros de que no solo ACOES, aportara sino que ellos y ellas se sintieran parte de estos proyectos de los cuales son un gran beneficio para estas comunidades, luego de ello el Padre Patricio también nos solicitó que apoyáramos a la organización de junta de madres y padres de familia, como equipo ya era un proyecto que teníamos en mente ejecutar junto al apoyo de las maestras de ambos kínderes, como resultado obtuvimos que aumentara la participación de padres en este proceso ya que en la mayoría de convocatorias solo asisten las madres.

Esto también fue un logro no solo la organización de juntas directivas si no que padres y madres lo formaran y haya un trabajo más equitativo y así los niños y niñas vean que también son importantes para ambos,  ambos kínderes quedaron organizados y capacitados y capacitadas para fortalecer el proyecto de los centros infantiles.

Tabla # 15 Actividades en los kínderes Mes de Marzo 2016.

| Actividades en los kínderes Mes de Marzo 2016 |  |
| --- | --- |
| Actividad | Día |
| - Planificación de la pintada del Kínder de San Cayetano y San José Obrero. - Planificación de la Reunión con las profesoras de ambos kínderes para informar a los Padres y Madres de familia de la elección de la junta. | 1 de Marzo del 2016 |
| - Entrega de libros en el kínder San José Obrero. - Pintada del kínder San Cayetano en conjunto con 3 Padres y una Madre de familia. - Ejecución de la Reunión con los Padres y Madres de familia. En esta reunión se habló sobre la junta de padres y madres de familia, en donde se quedó en acuerdo que el 14 de marzo se llevara a cabo la elección de la junta directiva. | 3 de Marzo del 2016 |
| - Pintada de la parte de afuera del kínder San José Obrero en conjunto con un profesor que imparte reforzamiento en los kínderes. - Reunión con los Padres y Madres de familia. - Organización de la junta directiva de Padres y Madres de familia. Se logró la organización de la junta y se aprovechó para dar un mensaje sobre la importancia que implica el involucramiento de los Padres y las Madres en el kínder para mejorar el desarrollo de sus hijos e hijas. | 9 de Marzo del 2016 |
| - Reunión con los Padres y Madres de familia de kínder de San Cayetano. - Organización de la junta directiva de Padres y Madres de familia. - Se logró la organización de la junta y se aprovechó para dar un mensaje sobre la importancia que implica el involucramiento de los Padres y las Madres en el kínder para mejorar el desarrollo de sus hijos e hijas. | 14 de Marzo del 2016 |

Fuente: Equipo PAT

Asociación de Padres y Madres de familia Kínder San José Obrero

Asociación  de Padres y Madres de familia Kínder San Cayetano

  - Informe de gestiones realizadas por el equipo PAT en la organización de ACOES, Dadas en la casa Populorum Progressio Santa María de la Paz y los Centro infantiles los Rifles y Los Patios

Como parte de nuestro proceso formativo dentro de las aulas de la clases y prácticas de campo, se nos enseña a gestionar y como dar seguimiento para tener éxito en las gestiones que se hacen, debido también al tipo de organización y proyectos donde estamos insertos, donde se apoya a personas de zonas vulnerables, donde son excluidas de  derechos vitales como ser  a la salud y la educación. El  equipo PAT  tampoco quiso dejar de lado este componente básico, sabemos que dadas a algunas circunstancias no obtuvimos respuestas a muchas solicitudes empleadas a instituciones de Tegucigalpa ni de Marcala, pero sin embargo en las gestiones que se hicieron, surtieron algún impacto muy positivo ya que por medio de estas se pretende que se sigan alianzas a beneficio de estos proyectos y más de las personas que no tiene alcance  o acceso. Con esto se pretende también no solo beneficiar sino crear conciencia en las instituciones o personas que formaron parte del logro de estas gestiones.

Tabla # 16 Descripción de donaciones gestionadas.

| - Donación para casa Populorum progressio Santa María de La Paz y la casa de San José Obrero en Florida | Dada la circunstancia de la casa y los fines para quienes fue creada y el poco recurso económico con el que los jóvenes cuentan, eso hasta cierto punto imposibilita el acceso a ciertas necesidades personales como el hecho de contar con jabón de año, cepillo dental, entre otros insumos, como equipo tomamos la iniciativa y como parte de nuestro compromiso social, decidimos realizar notas de gestión a diversas instituciones con el fin de poder conseguir insumos personales para los beneficiarios del proyecto, se hizo la distribución necesaria y solo se obtuvo respuesta del joven Travis Hall de nacionalidad estadounidense donde voluntariamente acepto apoyar con una donación de 35 kit para higiene personal que consistían en un desodorante Rexona, cepillo y pasta de dientes Colgate, crema para hongos, caja de 100 tabletas de vitaminas complejo B, lo cual se entregó a los jóvenes de las casas Populorum de Marcala y Florida. Esta entrega se hizo en el mes de julio a finales del mes en ambas casas. |
| --- | --- |
| - Gestión de material didáctico para los proyectos de los kínderes y la casa Populorum progressio Santa María de la Paz | Los vínculos con algunas instituciones del municipio de Marcala dieron resultado en beneficio de nuestro centro de práctica y los proyectos con los cuales trabajamos, Visión Mundial una organización muy reconocida, en su momento compartimos espacios de aprendizaje, espacios de lucha que como equipo hicimos como actividades fuera de nuestra jornada y como parte de la incidencia que quisimos tener con muchas instituciones y organizaciones sociales ya que es una responsabilidad de parte nuestra. Al compartir espacios con esta organización nuestros lazos confianza y como ya trabajando con los proyectos de los kínderes y la casa vimos que había mucha necesidad de material didáctico, se hizo la respectiva solicitud de gestión para obtener los insumos requeridos, y se obtuvo una respuesta positiva, muy pronta y no se nos hizo esperar y en muy poco tiempo se nos llamó para hacer reclamos de lo solicitado. Posteriormente se hizo entrega del material de manera equitativa. |
| - Gestión de donación para la ejecución de brigada odontología en los proyectos infantiles San José obrero y San Cayetano ubicados en las comunidades del Rifle y los Patios | Debido al trabajo que se ha estado realizando en los proyectos Donde también la organización de ACOES, junto a los jóvenes de la casa y el equipo PAT atendemos, se hizo la detección de la gran necesidad de que los niños y niñas del centro tuvieran no solo atención dental sino los padres y madres tuvieran concientización de la higiene bucal, ya que ya niños y niñas a corta edad han perdido su dientes permanentes, este es un mal que se ve mucho en la mayoría de las comunidades y no solamente niños y niñas sino que también en jóvenes, después de hacer un estudio del problema y dado al rubro económico al que se dedica el municipio de Marcala, se hizo la detección de las posibles instituciones que podrían aportar a la realización de esta brigada donde durante varios días se distribuyeron las notas de gestión haciendo un total de once notas. Para lograr y cumplir con al menos uno de los propósitos plasmados y planteados se hizo el seguimiento requerido y se obtuvo respuesta de seis instituciones con algún tipo de apoyo, no la esperada, pero se hicieron los arreglos necesarios para realizar la brigada con éxito. El equipo PAT junto a un joven de la casa Populorum, dos estudiantes de odontología, llevaron a cabo la brigada, y se logró atender un total de cincuenta y cuatro niños y niñas. |

Fuente: Equipo PAT

  - Actividades por Componente

Tabla # 16 Componente de Capacitación.

|  | Componente de Capacitación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Actividades | Fecha | Zona de cobertura |
| 1. | Autoestima | 24/7/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 2. | Trabajo en equipo | 3/8/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 3. | Liderazgo | 18/8/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 4. | Comunicación asertiva | 28/8/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 5. | Que es organización | 16/9/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 6. | Porque organizarse | 23/9/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 7. | Vicios organizacionales | 30/9/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 8. | Tipos de estructuras organizativas | 30/9/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 9. | Metodologías de estudio. | 7/10/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 10. | Guía básica para realizar informes y presentaciones. | 14/10/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 11. | Buen uso del tiempo. | 21/10/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 12. | Uso básico de medios tecnológicos. | 28/10/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 13. | ¿Qué es cultura? | 4/11/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 14. | Historia de la cultura. | 11/11/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 15. | Transculturización | 18/11/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 16. | Identidad. | 25/11/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 17. | Diferencia entre sexo y genero . | 2/12/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 18. | Roles sociales de hombres y mujeres. | 9/12/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 19. | Como entender la desigualdad de género. | 16/12/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 20. | Estereotipos y prejuicios de género | 16/12/2015 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 21. | Cambio Climático | 10/2/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 22. | Alimentos | 10/2/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 23. | Dinámica del planeta - Los glaciares, el viento, el mar y la energía. - Minerales . | 17/2/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 24. | Las personas y el medio ambiente. - Procesos de Evolución | 24/2/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 25. | Maneras de reciclar | 24/2/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 26. | Breve historia de la evolución del arte. | 2/3/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 27. | Arte alternativo | 9/3/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 28. | ¿Qué es el Socio drama? | 16/3/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |
| 29. | Manualidades | 23/3/2016 | Casa Populorum Santa María de La Paz |

Fuente: Equipo PAT

Tabla # 17 componente de Organización

| COMPONENTE : ORGANIZACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| • Planificación de la pintada del Kínder de San Cayetano y San José Obrero. • Planificación de la Reunión con las profesoras de ambos kínderes para informar a los Padres y Madres de familia de la elección de la junta. | 01/03/ 2016 | Los Patios, El Rifle, Opatoro La Paz. |
| • Entrega de libros en el kínder San José Obrero. • Pintada del kínder San Cayetano en conjunto con 3 Padres y una Madre de familia. • Ejecución de la Reunión con los Padres y Madres de familia. • En esta reunión se habló sobre la junta de padres y madres de familia, en donde se quedó en acuerdo que el 14 de marzo se llevara a cabo la elección de la junta directiva | 03/03/2016 | Los Patios, El Rifle, Opatoro La Paz. |
| • Pintada de la parte de afuera del kínder San José Obrero en conjunto con un profesor que imparte reforzamiento en los kínderes. • Reunión con los Padres y Madres de familia. • Organización de la junta directiva de Padres y Madres de familia. • Se logró la organización de la junta y se aprovechó para dar un mensaje sobre la importancia que implica el involucramiento de los Padres y las Madres en el kínder para mejorar el desarrollo de sus hijos e hijas. | 09/03/2016 | Los Patios, El Rifle, Opatoro La Paz. |
| • Reunión con los Padres y Madres de familia de kínder de San Cayetano. • Organización de la junta directiva de Padres y Madres de familia. • Se logró la organización de la junta y se aprovechó para dar un mensaje sobre la importancia que implica el involucramiento de los Padres y las Madres en el kínder para mejorar el desarrollo de sus hijos e hijas. | 14/03/2016 | Los Patios, El Rifle, Opatoro La Paz. |
| Total actividades : 13 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Tabla # 18 Componente de Gestión

| COMPONENTE: GESTIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| Reunión para establecer Alianzas estratégicas con Visión Mundial. | 19/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración y distribución de notas de gestión. | 22/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Gestión de psicólogos con la institución ACOES. | 25/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Compra de Kit de higiene personal para los jóvenes de las 2 casas Populorum. | 26/07/2015 | Marcala, La Paz Opatoro, Florida, La Paz |
| Entrega de Kit de higiene personal para los jóvenes de las 2 casas Populorum. | 01/08/2015 03/08/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Gestión de material didáctico para los proyectos de los kínderes y la casa Populorum Progressio Santa María de la Paz | 24/11/2015 26/11/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración y seguimiento a notas de gestión de brigada odontológica para proyectos de san José Obrero y san Cayetano ubicados en las comunidades del Rifle y los Patios. | 11/11/2015 12/11/2015 24/11/2015 30/11/2015 01/12/2015 02/12/2015 03/12/2015 | Marcala, La Paz |
| Realización de compras de cepillos dentales, pastas dentales y medicamentos. | 05/12/2015 | Tegucigalpa |
| Ejecución de brigada Dental | 08/12/2015 | El Rifle, Los Patios |
| Total de actividades: 9 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Tabla # 19 Componente de Investigación

| COMPONENTE : INVESTIGACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| Definición tema de Investigación | 25/11/2015 | Marcala, La Paz |
| Avance de Investigación | 27/11/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración de instrumentos para investigación a maestros y maestras | 05/01/2016 | Tegucigalpa |
| Envió de documentos de investigación para supervisión | 25/01/2016 | Tegucigalpa |
| Aplicación de entrevistas a jóvenes Populorum para la Investigación | 01/02/2016 | Marcala, La Paz |
| Tabulación de entrevistas aplicadas a Jóvenes | 05/02/2016 | Marcala, La Paz |
| Aplicación entrevistas a maestros y maestras para la investigación | 10/02/2016 | Marcala, La Paz |
| Tabulación de entrevistas aplicadas a docentes | 11/02/2016 | Marcala, La Paz |
| Trabajo académico elaboración de informe de investigación | 15/02/2016 | Marcala, La Paz |
| Envió de informe de investigación | 08/03/2016 | Marcala, La Paz |
| Presentación de investigación en el encuentro | 06/04/2016 | Tegucigalpa |
| Total actividades: 11 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Grafico # 19

Total de actividades por componente

Fuente: Equipo PAT

  - Informe de Actividades Casa San José Obrero

Tabla # 20

| COMPONENTE : GESTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| Reunión para establecer Alianzas estratégicas con Visión Mundial. | 19/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración y distribución de notas de gestión. | 22/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Gestión de psicólogos con la institución ACOES. | 25/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Compra de Kit de higiene personal para los jóvenes de las 2 casas Populorum. | 26/07/2015 | Marcala, La Paz Opatoro, Florida, La Paz |
| Entrega de Kit de higiene personal para los jóvenes de las 2 casas Populorum. | 01/08/2015 03/08/2015 | Marcala, La Paz Opatoro, Florida, La Paz |
| Gestión de alimentos. | 05/08/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Diseño del mini proyecto ¨Pollos Florida¨ con los jóvenes. | 20/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Gestión de brigada dental estadounidense. | 03/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reunión con la coordinadora del programa Agentes de Cambio. | 25/11/2015 | Tegucigalpa |
| Gestión de Taller en el Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDA) | 06-10/12/2015 | Comayagua |
| Reunión con la empresa asociativa campesina 25 de mayo. | 09/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Donación de gallinas ponedoras. | 12/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Total actividades : 12 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Tabla # 21

| COMPONENTE : POMOCION |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| Reunión para establecer Alianzas estratégicas con Visión Mundial. | 19/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Asistencia a reunión de Mesa temática | 25/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Participación como voluntariado en el congreso de vinculación – Sociedad. | 06-10/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Visita a Kínder San José Obrero y San Cayetano. | 13/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Visita al orfanato¨ Llevando Luz¨. | 18/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Taller diagnostico con Asociación de Productores de naranja de Florida. | 29/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reunión con la empresa asociativa campesina 25 de mayo. | 09/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Total actividades : 07 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Tabla # 22

| COMPONENTE : CAPACITACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| Realización de Diagnostico participativo | 10/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Tarde de convivencia (juegos tradicionales con los jóvenes) | 11/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Reforzamiento en asignaturas escolares (Química, Física, Ingles, Matemáticas) | 13/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Revisión de exámenes de la casa. | 14/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Colaboración en la cocina los días miércoles de cada semana | ------------------------------------ | Marcala, La Paz |
| Elaboración de plan de acción. | 17/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración de ficha social. | 23/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Consejería a los jóvenes de la casa Populorum Santa María de la Paz. | 23/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Participación en reuniones de jóvenes de la casa Populorum Santa María de la Paz. | 24/06/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración de guiones Metodológicos para capacitar a los jóvenes del IHER (Instituto Hondureño de educación por Radio) en temas de autoestima y Personalidad, valores, sexualidad, deberes y derechos. | 26/06/2015 | Guascupusca, Marcala, La Paz |
| Tarde de paseo en balneario El Eucalipto | 15/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Participación en Taller de Derechos Humano realizado en la casa Populorum (realizado por Voluntarios Españoles). | 16/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Participación en ejercicios de educación física impartido por un voluntario español | 17/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Elaboración de Guiones Metodológicos para capacitar a jóvenes de la casa Populorum Santa María de la Paz. | 23/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Realización de Capacitación de Autoestima. | 24/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Participación en Taller de Sistematización | 27-31/07/2015 | Tegucigalpa |
| Capacitación en Trabajo en Equipo | 24/07/2015 | Marcala, La Paz |
| Reforzamientos en asignaturas colegiales de Matemáticas, Física, Química, Ingles | 04/08/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Realización de Taller iniciación al Teatro | 06/08/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación de Autoestima | 07/08/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Realización de Noches de Película | 07/08/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación en Liderazgo | 18/08/2015 | Marcala, La Paz |
| Reunión con subdirectora del instituto 21 de Octubre para conocer el rendimiento académico de los jóvenes. De la casa Populorum Santa María de la Paz. | 11/08/2015 | Marcala, La Paz |
| Capacitación sobre comunicación asertiva | 28/08/2015 | Marcala, La Paz |
| Capacitación Salud Mental, La Familia y Drogadicción | 17/08/2015 | Marcala, La Paz |
| Jornada de evaluación del primer módulo de talleres de capacitación | 01/09/2015 | Marcala, La Paz |
| Colaboración en el campo | 02/09/2015 | Marcala, La Paz |
| Colaboración en cocina | 03/09/2015 | Marcala, La Paz |
| Colaboración en tareas del colegio | 04/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Elaboración de carpetas de sistematización. | 10/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Diagnostico participativo | 11/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reunión semanal de la casa | 13/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Acompañamiento desfiles | 15/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reunión mensual de coordinadores Populorum | 19/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Acompañamiento a la feria científica | 23/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de conocimiento del medio | 24/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de español | 24/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Dictado | 28/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de español | 29/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de matemáticas | 29/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de conocimiento del medio | 29/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de español | 30/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación trabajo en equipo | 30/09/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso conocimiento del medio | 01/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Lectura | 02/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento conocimiento del medio | 02/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de español | 03/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Dictado | 12/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de español | 13/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de conocimiento del medio | 13/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Lectura | 13/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación pothoshop | 14/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de estudios sociales | 14/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de conocimiento del medio | 15/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento matemáticas | 15/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación sobre organización | 16/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Repaso de reforzamientos | 18/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Aplicación de examen de español | 19/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Aplicación de examen de matemáticas | 20/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Aplicación de examen de conocimiento del medio | 21/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación guía básica para realizar informes | 22/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Acompañamiento a taller con voluntarios españoles | 23/10/2015 | Marcala, La Paz |
| Reforzamiento de español | 24/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Lectura | 25/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación sobre educación física | 26/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación de teatro | 26/10/*2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de matemáticas | 27/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Decoración de la casa | 28/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación sobre sistemas económicos | 29/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación de cocina | 30/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Dictado | 31/10/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Dictado | 01/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Análisis de la película historias cruzadas | 01/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Practica de teatro | 02/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Evaluación semanal de capacitaciones | 08/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Dictado y caligrafía | 09/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Evaluación final de capacitaciones | 10/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Exposiciones | 11/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Juegos tradicionales y dictado | 11/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Coordinación para la reorganización de la casa | 12/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación sobre sexo y género. | 03/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Capacitación sobre medios alternativos para la resolución de conflictos | 04/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Dictado | 07/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Reforzamiento de conocimiento del medio | 15/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Total actividades : 85 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Tabla # 23

| COMPONENTE : Desarrollo Comunitario |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | ZONA DE COBERTURA |
| Proyecto productivo ¨pollos Florida¨ ejecutado. | 03/02/2016 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Diagnostico Asociación de Productores de Naranja de Florida (APRONAFO) | 29/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Diseño de proyecto de construcción de viviendas para la empresa asociativa campesina 25 de mayo. | 11/11/2015 | Opatoro, Florida, La Paz |
| Total actividades : 03 |  |  |

Fuente: Equipo PAT

Grafico # 20

Total de actividades por componente

Fuente: Equipo PAT

Capítulo VII

Evaluación del Proceso

La evaluación es otro componente importante que todo trabajador o trabajadora social debe conocer y manejar, en este capítulo se muestra el trabajo de evaluación realizado por las y el compañero de la organización ASJ, los cuales les toco venir a Marcala a evaluar el trabajo realizado por el equipo de Practica insertado en el proyecto Casas Populorum de ACOES.

El equipo de ACOES También realizo un trabajo de evaluación, en el cual se evaluaron las compañeras que están insertadas en la Asociación de Desarrollo del Área de Lepaterique (ADAL) ubicada en el municipio de Lepaterique departamento de Francisco Morazán, este trabajo se realizó con el objetivo de incrementar el conocimiento de todos los equipos de practica en el componente de evaluación.

# 7.1. Presentación

En el presente informe, se describe de manera detallada, la evaluación realizada por un grupo de estudiantes  de la práctica académica terminal de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizada en el año 2016.

Este informe consiste en la evaluación  del proceso de práctica realizado por las y el practicante de la carrera de Trabajo Social en Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) específicamente en la casa Populorum Santa María de la Paz ubicada en el municipio de Marcala, La Paz y la casa Populorum San José Obrero ubicada en el municipio de Opatoro, Florida, La Paz. La evaluación partió de la revisión del plan de intervención realizado por el equipo de Práctica Académica Terminal (PAT) el cual está conformado por cinco componentes: Gestión, Capacitación, Investigación, Promoción y Sistematización.

Para efectos evaluativos se seleccionó el componente de capacitación, debido a que es el único en el cual los jóvenes del proyecto se veían involucrados directamente. Conociendo la importancia de estos momentos era necesaria la realización de una evaluación de procesos que permitió conocer si el componente de Capacitación obtuvo  los resultados que se plantearon en el plan de intervención.

Por tanto este documento detalla la evaluación a través de apartados que contienen cada uno de los aspectos encontrados.  En los primeros apartados se dan a conocer los datos generales como ser antecedentes, fecha de inicio, origen, cobertura geográfica, destinatarios y objetivos generales del componente de capacitación.

Posteriormente se da a conocer el análisis y hallazgos más relevantes y conclusiones. Se finaliza con las recomendaciones y los anexos en el cual se encuentra el diseño de evaluación utilizado para la obtención de información y la creación de resultados.

# ANTECEDENTES  O  INTRODUCCIÓN

    - Datos Generales

### 7.2.2  Fecha de inicio, duración:

El proceso de intervención de las y el practicante de Trabajo Social en la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) tiene una duración de once meses a partir de junio del 2015 hasta Abril del 2016.

### Origen del proyecto:

- Es a partir de un diagnóstico participativo, que surge la necesidad por parte de las y el practicante de Trabajo Social de generar un plan de capacitaciones con  diversos temas de interés para los beneficiarios del proyecto. Así mismo la promoción de proyectos de autogestión para el abastecimiento y buen funcionamiento de la Casa Populorum San José Obrero.

### Cobertura geográfica:

La intervención de las y el practicante de Trabajo Social en la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) se realizó en la casa Populorum Santa María de la Paz, en el municipio de Marcala, La Paz y en la casa Populorum San José Obrero, en el municipio de Opatoro de Florida, La Paz.

### Destinatarios

Los destinatarios de la intervención fueron los beneficiarios de la casa Populorum Santa María de la Paz, con sus coordinadores y los beneficiarios de la casa Populorum San José Obrero, con su coordinador.

    - Objetivos generales

Diseñar y Desarrollar una estrategia de capacitación enfocada  al desarrollo personal y profesional de los jóvenes beneficiarios del  proyecto Casas Populorum del departamento de La Paz. También es animar, relacionar, crear ambiente de compañerismo y participación, donde se requiere que el beneficiario  también se comunique, colabore, resuelva problemas, reflexione sobre sus propios procesos de aprendizaje, y mantenga un nivel de motivación adecuada ya que serán un reflejo de las competencias requeridas en un ambiente  complejo y cambiante dentro y fuera del proyecto.

# ANALISIS DEL PROYECTO

## Hechos o hallazgos casa Populorum Marcala:

- Se presentaron dificultades en el desarrollo de las capacitaciones  por discrepancias en coordinación de horarios entre el equipo de PAT y la casa, esto debido a que la casa cuenta con una finca y huerta y los beneficiarios son los responsables de coordinar y realizar todas las tareas que hay en ellas.

- Saturación del tiempo en actividades de la finca y los estudios “formales” de los beneficiarios que son prioridades para su permanencia en la casa, que provoca inconstancia en el proceso de capacitación,

- Durante el proceso de practica hasta el momento de la evaluación se lograron realizar cinco capacitaciones de las siete establecidas esto debido a los horarios.

## Hechos o hallazgos casa Populorum Florida:

- Los horarios y actividades de la casa San José Obrero han permitido crear procesos educativos, dirigidos hacia los beneficiarios de la Asociación Colaboración y Esfuerzo.

- En el proceso de práctica se han logrado crear lazos de comunicación confianza y entre la  practicante y los beneficiarios del proyecto.

- Al finalizar cada capacitación los beneficiarios deben llenar un diario de campo donde se expresa su opinión y lo aprendido de la misma,  lo que ha permitido crea una forma de evaluación para las capacitaciones.

- En el componente de gestión se ha logrado el involucramiento de los beneficiarios a través de la realización de un proyecto de crianza y venta de animales que tiene como objetivo la auto-gestión en beneficio de la casa Populorum San José Obrero.

# CONCLUSION:

El proceso de evaluación, es una acción compleja que implica llevar a cabo una metodología, en la cual se utilizan una serie de pasos y actividades a cumplir, entre las actividades están: primero indagación previa sobre el proceso a evaluar utilizando como fuentes el diagnostico comunitario, el plan de acción y el plan de capacitación, en los cuales se realizó una entrevista a las y el estudiantes que realizaron los diferentes informes lo cual nos permitió obtener resultados de lo que se pensaba hacer y lo que se ha hecho. Segundo la aplicación de instrumentos a la unidad de análisis,  representada por las y el practicante de Trabajo Social mencionado(a) anteriormente y los beneficiarios de la Asociación Colaboración y Esfuerzo con los cuales se trató de indagar en la medida de lo posible el componente de capacitación, a pesar de no contar con un tiempo previo de comunión se logró obtener cierta información sobre los mismos. Tercero el análisis de los resultados: el cual nos permitió  profundizar con la información obtenida y conocer algunas actividades realizadas acorde al plan de capacitación. Esta serie  de pasos nos permitió conocer cómo se desarrolló la variable de capacitación así como las metas alcanzadas  y los obstáculos presentados durante la práctica académica terminal.

Pero no solo en el proceso de práctica se presentaron obstáculos, en el momento de la evaluación de pares al momento de decidir que se evaluaría, se percató  que no se contaba con la información suficiente de los componentes, ya que se cree que  algunas actividades no fueron establecidas o documentadas lo que impidió analizar otros componentes del plan de intervención. El factor tiempo y la distancia no permitieron conocer a profundidad las  diferentes actividades realizadas en el componente de capacitación y así mismo sus resultados.

# Recomendaciones casa Populorum Marcala:

- Generar espacios de capacitación en diferentes lugares y momentos en la casa Populorum esto con el motivo de crear nuevas metodologías de acción entre los beneficiarios y las y el practicante.

- Hacer una constante revisión del plan de acción, lo que permitirá conocer cuál es el avance y el logro de los objetivos así como sus obstáculos.

- Realizar reuniones semanales con los coordinadores de la casa para presentar las actividades planificadas y la razón de las mismas. Esto con la finalidad de involucrar a los coordinadores en las actividades planificadas, y así lograr mostrar la importancia de lo que se hace.

  - Recomendaciones casa Populorum Florida:

- Realizar un plan de acción dirigido a la casa Populorum San José de Obrero por el motivo que las casas presentan diferentes dinámicas y contextos al momento de desarrollar las actividades.

- Se dé continuidad al proyecto de crianza y venta de animales, para promover el involucramiento y la importancia de la auto-gestión en los beneficiarios de la casa San José Obrero.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Permitir a los y las próximas estudiantes de prácticas establecer vínculos con organizaciones locales, ya sea para establecer convenios a beneficio del proyecto y  para un mayor y mejor crecimiento personal y profesional, ya que por medio de esto se conoce el funcionamiento de otras instituciones u organizaciones.

- Que ACOES sea una institución abierta a ciertos cambios que permitirán el mejor funcionamiento del proyecto de la casas Populorum.

- Que los y las próximas estudiantes de práctica puedan y deban insertarse al proyecto cuando se dé comienzo el año escolar y no cuando ya lleve periodos avanzados ya que debido al trabajo que se realizara podría  dificultar que  la intervención profesional sea ejecutada  de la mejor manera.

- Que se cumplan los convenios establecidos entre la UNAH y la organización ACOES, para que esto no dificulte el proceso de intervención de los practicantes.

- Tomar en cuenta la opinión de los y  las estudiantes por parte de los y las docentes  cuando se hace la semana de inserción para evaluar si el centro de práctica es apto para realizar la PAT.

- Que el tiempo de inserción en los centros sea en una temporalidad más alargada, ya que en una semana es sumamente difícil hacer detección de las posibles dificultades a las que se puede exponer, aunque la resolución de conflictos es una característica del quehacer profesional de Trabajo Social, pero no es sano ni saludable cuando se pone en juego la integridad de los y las estudiantes.

- Los y las encargados del proyecto de casas Populorum en ACOES Tegucigalpa le  brinden mayor importancia y atención a las casas Populorum.

CONCLUSION GENERAL

Todo lo que se  hace en la práctica  día con día es una aventura y un proceso de aprendizaje en el cual se  fortalecen  nuestras capacidades como personas y profesionales, no hay nada que no ayude a aprender y enseñar, el proceso de practica muestra solo un poco de lo que los y las estudiantes somos capaces de hacer fuera de un aula de clases, o en espacios que se limita la intervención profesional, en este proceso descubrimos que no solo estando atrapados en cuatro paredes se es capaz de desarrollar procesos de crecimiento tanto para los beneficiarios y los y las facilitadoras.

Podemos decir que lo vivido en la casa Populorum Progressio Santa María de La Paz, es una experiencia donde nos enseña que para salir adelante y lograr metas y objetivos en la vida se deben hacer sacrificios, y es precisamente lo que los jóvenes Populorum hacen, sacrificarse y sacrificar a los suyos, ingresando a un proyecto en donde se exige la permanencia en el mayor tiempo posible. Las  oportunidades de ingresar a estos proyectos son muy pocas y más en nuestro país donde las y los jóvenes del área rural carecen de oportunidades para continuar con sus estudios debido al escaso apoyo del gobierno.

Podemos decir que las pocas oportunidades que se dan en estos tipos de proyectos deben ser aprovechadas por los y las jóvenes donde deben adaptarse a procesos que no son frecuentes en sus comunidades y donde se nos enseña patrones disciplinarios, se nos forja el carácter, se nos inculca la responsabilidad y donde se nos enseña a que la vida es un reto al cual nos enfrentamos día a día. Muchas veces el ser humano es expuesto a procesos de dolor, exclusión, humillación, etc. Pero todo depende de cómo podamos enfrentarla y podemos decir con toda seguridad y confianza que estos jóvenes desde ya son personas que lograran sus objetivos de vida.

ANEXOS GENERALES

Diagnostico

Anexo No.1 Guía Metodológica 2015.

GUIA METODOLOGICA 2015

| No. | OBJETIVO | TECNICA | PROCEDIMIENTO | MEDIOS DIDACTICOS | HORA/ TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer relaciones más dinámica y personalizada con los usuarios participantes del taller. Identificar las fortalezas y debilidades del proyecto casas Populorum | Dinámica de Presentación - Yo me llamo, yo me vine Técnica Participativa: - Lluvia de Ideas | Exponer el nombre y Objetivo de la dinámica. Cada uno de los participantes dice su nombre y el animal en que llegó al lugar de acuerdo a la primera letra de su nombre. Formar dos equipos de trabajo Enumerando a las y los participantes del 1 al 2. Asignar un tema de exposición a cada equipo. Cada equipo nombra a un redactor y un relator. Exposiciones por grupo | Papel bond, Marcadores, hojas de papel, tarjetas de colores. Papel bond, Marcadores, hojas de papel, tarjetas de colores. | 15 Minutos 1 :30min | Henan Corrales BelsyMendez y Carmen Escobar |
| 2 | Mantener el dinamismo de la actividad | :Técnica de Animación - Representaciones mudas | Se escoge un tema y se le cuenta a una persona. Esta debe hacerlo con gestos hacia los demás. La técnica termina hasta que todos han finalizado de contar. |  | 15 minutos | Heydy |

Guía metodológica 2016

| No. | OBJETIVO | TECNICA | PROCEDIMIENTO | MEDIOS DIDACTICOS | HORA/ TIEMPO |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer relaciones más dinámica y personalizada con los usuarios participantes del taller. Identificar las fortalezas y debilidades del proyecto casas Populorum | Presentación musical Técnica Participativa: - Lluvia de Ideas | Participación artística del joven Alejandro. Cada beneficiario pasa al pizarrón para contestar las preguntas sobre lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que puede mejorar del proyecto casas Populorum. | Guitarra Papel bond, Marcadores, hojas de papel. |  | 10 Minutos 1 :00 hora | Henan Corrales Belsy Méndez |
| 2 | Mantener el dinamismo de la actividad | Dinámicas de cierre - Se murió chicho - El anillo y el lápiz. | Se forma un circulo después un participante de la dinámica le cuenta a otro primero riéndose y después llorando se murió chicho, el otro lo va pasando hasta volver al comienzo. La otra dinámica consiste siempre en formar un círculo y pasar un anillo con un lápiz puesto en la boca a otro. . | Lápiz, anillo. | 20minutos |  | Heydy Ramírez |

Anexo No.2 Guía Cronograma de actividades Plan de Acción

Cronograma de actividades Plan de Acción

| MES | MARCALA Y OPATORO LA PAZ |
| --- | --- |
| JUNIO | - Reconocimiento de la organización , e inserción a los proyectos |
| JULIO | - Realización de capacitaciones en temas de Autoestima, Normas parlamentarias, Valores, Relaciones Personales - Coordinación, programación de horarios de la casa Populorum - Involucramiento en proyecto de kínderes en la zona de Márcala - Gestión de alianzas Estratégicas con organizaciones Locales y Nacionales - Realización de actividad de recreación |
| AGOSTO | - Realización de capacitaciones en temas de, Liderazgo, Higiene, Derechos, Convivencia, - Gestión de alianzas Estratégicas con organizaciones Locales y Nacionales. - Realización de actividades culturales. |
| SEPTIEMBRE | - Seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las actividades - Ejecución del módulo de capacitación de Organización - Sistematización del Proceso de Capacitación primer Avance |
| OCTUBRE | - Seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las actividades - Ejecución del módulo de capacitación de Educación - Sistematización del Proceso de Capacitación segundo Avance |
| NOVIEMBRE | - Seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las actividades - Sistematización del Proceso de Capacitación tercer Avance - Ejecución del módulo de capacitación de arte - Celebración graduaciones - Investigación sobre Rendimiento Académico - Gestión campaña Odontológica planificada para proyecto de los kínderes |
| DICIEMBRE | - Ejecución del módulo de capacitación de arte - Ejecución de una brigada solidaria en los Kínderes de ACOES en la Comunidad del Rifle y los Patios. - Investigación sobre Rendimiento Académico - Cena de navidad - Incorporación a selección de nuevos beneficiarios del proyecto - Entrega productos académicos correspondientes a al segundo periodo PAT II |
| ENERO | - Incorporación a selección de nuevos beneficiarios del proyecto - Incorporación a la nueva dinámica de la casa que incluirá el proyecto maestro en casa apoyo en el área organizativa, y apoyo en capacitaciones sociales. - Seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las actividades - Investigación sobre Rendimiento Académico |
| FEBRERO | - Ejecución del módulo de capacitación de Genero - Seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las actividades - Investigación sobre Rendimiento Académico - Evaluación de Pares - Celebración del día del amor y la amistad |
| MARZO | - Seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las actividades - Ejecución del módulo de capacitación de Medio Ambiente - Investigación sobre Rendimiento Académico - Encuentro académico Estudiantil Universitario |
| ABRIL | - Presentación de resultados de la investigación Cierre de actividades - Entrega de productos - Jornada de evaluación |
| Mayo | - Recibimiento de calificaciones finales a equipo PAT |

Anexo No.3 Presupuesto de Investigación.

- Presupuesto

| NO. | Cantidad | DETALLE | APORTE |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Costo Unitario | Costo Total |
| 1 | 1 | Investigación |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2 | 10 | Marcadores | 100.00 | ------------------- |  | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 50 | Pliegos de Papel bond | 150.00 | ------------------- |  | 3.00 | 150.00 |
| 4 | 3 | Maskin tape | 45.00 | ------------------- |  | 15.00 | 45.00 |
| 5 | 4 | Tijeras | 60.00 | ------------------- |  | 15.00 | 60.00 |
| 6 | 1 | Pegamento Grande | 45.00 | ------------------- |  | 45.00 | 45.00 |
| 7 | 1 | Papel de colores | 30.00 | ------------------- |  | 30.00 | 30.00 |
|  | 6 | Cartulina de colores | 48.00 | ------------------- |  | 8.00 | 48.00 |
| 8 | 5 | Transporte | --------------------- | 2,000.00 |  | 100.00 | 2,000.00 |
|  |  |  | 478.00 | 9,000.00 |  | 7,226.00 | 9,478.00 |

Anexo No. 4 Análisis de involucrados

Análisis de involucrados

| Grupos | Intereses | Problemas Percibidos | Recursos y Mandatos | Intereses en el proyecto | Conflictos Potenciales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACOES | Formar jóvenes con una conciencia social crítica, con una personalidad solidaria y humanística que les permita ayudar a los más necesitados desempeñando roles de responsabilidad en sus comunidades. | Deficiente nivel educativo y nivel de vida en la zonas rurales del país. | - Recurso humano, material y didáctico. - Reglamento de ACOES. - Constitución de la república. - Ley de educación | Fortalecer y mejorar los niveles organizativos, académicos de los jóvenes que están en proceso de formación y así que puedan ser agentes de cambio y generen desarrollo en sus comunidades. | - Escaso recurso humano capacitado, para cubrir las exigencias de los proyectos. - Insuficientes alianzas con otras organizaciones a nivel rural. - Muy poca promoción del proyecto en las zonas rurales. |
| JOVENES | El máximo Aprovechamiento de las oportunidades que les brinda la organización de continuar con sus estudios debido a su bajo nivel económico. | Bajo recurso económico Desnutrición. El cambio brusco de estilo de vida. Adaptación al proyecto y sus exigencias. | - Recurso humano, didáctico. - La ley de educación. | Llegar a finalizar su educación superior y poner en práctica lo aprendido en un trabajo digno y así poder motivar a otros jóvenes de sus comunidades a tener una vida digna, mediante las oportunidades de seguir con sus estudios. | - Deserción por parte de los beneficiarios - Inestabilidad emocional - Apego a lazos familiares. - Sobrecarga de responsabilidad - des. |
| EQUIPO DE PATII | Fortalecer y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje. | - Distribución de los colaboradores en los diversos proyectos. - Escaso personal preparado profesionalmente. | - Recurso humano, didáctico, pedagógico, económico. - Reglamento estudiantil - Reglamento interno de ACOES | Mostrar el potencial en habilidades, capacidades, aptitudes, actitudes, destrezas y talentos. Fortalecer procesos organizacionales en el proyecto. | - Maladistribución de tiempo. - No contar con los recursos necesarios para hacer una intervención más integrada. - Deserción de beneficiarios del proyecto |

Anexo No. 5 Ficha Social

Universidad nacional autónoma de honduras

facultad de ciencias sociales

carrera de trabajo social

ficha social

- datos Generales

- Nombre______________________________________________

- Genero  F (  ) M (  ) Otro (  )

- Lugar Y Fecha De Nacimiento____________________________

- Edad__________________

- Escolaridad___________________________________________

- Oficio u Ocupación_____________________________________

- Dirección Actual_______________________________________

- Religión______________________________________________

- Motivos de referencia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- estructura familiar

| Nombre | Parentesco | Edad | Ocupación | Lugar De Trabajo | Sueldo | Escolaridad | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- antecedentes familiares

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- datos de la persona

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- situacion economica

| Nombre | Ingresos | Egresos | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |

Vivienda:

Menaje:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiciones

Higiénicas__________________________________________________________________________________________________________________________

- diagnostico social

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- pronostico

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- conclusiones

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- tratamiento

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- fuentes consultadas

_________________________________________________________________________________________________________________________________

- firma de la/el trabajador social_________________________

Anexo No.6 Diseño de Evaluación del Proceso

Evaluación del Proceso

# Diseño de Evaluación

## Objetivo

Evaluar el proceso de intervención llevado a cabo por el estudiante de la carrera de Trabajo Social, realizado en la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) en el departamento de La paz en el municipio de Marcala.

## Variables

La variable que se seleccionó para esta investigación evaluativa es capacitación, la cual es un componente del plan de acción que desarrolló el equipo de PAT-ACOES Marcala 2015-2016.

## Indicadores

- Metodología utilizada.

- Conceptos facilitados en las capacitaciones.

- Utilidad de las herramientas presentadas en las capacitaciones.

## Fuentes de información

Las fuentes que se utilizaron durante el proceso de la evaluación del plan de acción de las casas Populorum, realizadas por el equipo de PAT-ACOES 2015-2016, se calificaron de la siguiente manera:

Fuentes primarias:  Los beneficiarios del programa ACOES de la casa santa María de la Paz los cuales nos permitieron conocer las  capacitaciones brindadas por parte de las y el practicante así como dificultades, oportunidades y facilidades presentadas por  la Asociación Colaboración y Esfuerzo.

Fuente secundaria: entrevista realizada a las y el practicante de la carrera de Trabajo social, la cual nos permitirá  esclarecer y comprender aspectos del plan de intervención y su perspectiva acerca de mismo.

Revisión de documento tales como; diagnóstico, plan de intervención y plan de capacitaciones, elaborado por el y las practicantes de la carrera de Trabajo Social

## Técnicas e instrumentos

Las técnicas que se utilizaran para la recolección de información serán

- Entrevista colectiva al Equipo de PAT ACOES - Márcala

- Entrevista colectiva a los beneficiarios del proyecto.

- Observación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Guía metodológica de entrevista colectiva

Unidad de análisis: beneficiarios de la institución ACOES Márcala

- Presentación de cada uno ¿cuándo ingresaron a la casa y por qué?

- ¿Cómo es un día normal en la casa Populorum? (Por medio de un dibujo).

- ¿Cómo se organizan dentro de la casa?

- ¿Qué dificultades encuentran dentro de la casa? ¿Qué se ha hecho para solucionar estas dificultades?

- ¿Qué facilidades y oportunidades te ofrece ACOES?

- ¿Qué cosas han cambiado en el último año?

- ¿Cómo se sintieron cuando llegaron las y el practicante de Trabajo Social?

- ¿Quiénes son los encargados de los proyectos?

- ¿Qué capacitaciones recibieron y que opinan sobre ellas?

Fuente: Equipo ASJ

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Guía metodológica de entrevista

Unidad de análisis: Practicantes de Trabajo Social

- ¿Qué entienden por desarrollo integral?

- ¿Cuáles son las estrategias que se implementaron?

- ¿Qué dificultades se han presentado?

- ¿Qué han logros han obtenido durante todo el proceso de práctica?

- ¿Qué actividades se han desarrollado para cada componente: Gestión, Capacitación, Investigación y Promoción?

Fuente: Equipo ASJ

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Guía metodológica de observación

Unidad de análisis: Beneficiarios del proyecto y equipo de PAT.

- ¿Qué actitud muestran los beneficiarios del proyecto al momento de realizar la entrevista?

- ¿Qué reacción tienen con las preguntas realizadas en la entrevista?

- ¿Qué relación se manifiesta entre los beneficiarios del proyecto y el equipo de PAT.?

- ¿Cuál es el ambiente general de la casa?

## Matriz de evaluación

| Variables | Indicadores | Unidades de análisis | Instrumento |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | Metodología utilizada | 8 beneficiarios del proyecto. | Entrevista colectiva |
|  | Conceptos facilitados en las capacitaciones. |  |  |
|  | Utilidad de las herramientas presentadas en las capacitaciones. |  |  |

# Matriz de evaluación.

# Recolección de información y procesamiento

## Programación de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | Febrero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de evaluación de pares. |  |  |  |  |
| Entrevista a practicantes de la práctica académica terminal ACOES. |  |  |  |  |
| Viaje a Marcala. |  |  |  |  |
| Entrevista colectiva con beneficiarios ACOES Marcala. |  |  |  |  |
| Entrevista colectiva con beneficiarios ACOES Opatoro. |  |  |  |  |
| Análisis de los resultados obtenido en las entrevistas. |  |  |  |  |
| Realización de informe de evaluación. |  |  |  |  |
| Entrega de informe de evaluación. |  |  |  |  |

## Cronograma de actividades Evaluación de Pares.

## Recolección de información y manejo de instrumentos

Para poder obtener la información requerida  fue necesaria la utilización de una técnica que nos permitiría crear un instrumento flexible,  en donde los beneficiarios tuvieran la libertad de expresar sus puntos de vista sin temor de afectar la participación de las y el practicante, esto por ser un proceso de evaluación, por ello se elige realizar una entrevista colectiva, tanto a las y el practicante, como a los beneficiarios del proyecto.

Se dará inició con una entrevista realizada a las y el practicante de la carrera de Trabajo Social con el objetivo de  comprender el plan de intervención en el cual han trabajado desde mayo del 2015 hasta abril del 2016. Una vez realizada dicha entrevista se procederá a realizar una entrevista colectiva a 8 de los beneficiarios de la casa Populorum, estructurada con preguntas abiertas y no directas, esto con la finalidad de no orientar su respuesta debido a la cercanía que tienen los beneficiarios del proyecto con las y el practicante de la carrera de Trabajo Social.

También se realizara un proceso de observación en la casa, comprendida con; dinámica de la casa, horarios y relaciones entre los beneficiarios y estos con las y el practicante de Trabajo Social.

## Procesamiento de la información

La información que se obtenga a través de las entrevistas tanto del equipo de PAT, como de los beneficiarios de la casa, será grabada para su posterior análisis y de esta manera poder Evaluar el proceso de intervención llevado a cabo por las y el estudiante de la carrera de Trabajo Social en ACOES – Márcala.

## Análisis de la información

La información que se obtenga de las entrevistas y la visita realizada a la casa será analizada  en una matriz que contenga la variable a evaluar donde ha formado parte tanto  las  y el practicante como los beneficiarios de la casa, así mismo  comentarios realizados por los beneficiarios y percepciones realizadas por el equipo evaluador.

### Matriz de análisis de la información:

| Variable | Comentario de los beneficiarios | Percepción del equipo evaluador |
| --- | --- | --- |
| La variable por analizar será Capacitación, ya que dentro del plan de intervención realizado por las y el practicante, es un componente que destaca debido a que se encuentran involucrados tanto el equipo de PAT, como los beneficiarios del proyecto Casa Populorum | Se tomara en cuenta los comentarios que hagan los beneficiarios del proyecto con respecto a la intervención y acompañamiento que ha realizado el equipo de PAT en las capacitaciones. | El equipo evaluador utilizara la técnica de observación en cuanto a la dinámica de la casa, las relaciones presentadas entre los y las habitantes de las casa. |

## Anexo  No. 7 Fotos

Realizando la evaluación con los jóvenes de la casa Populorum Santa María de la Paz, Marcala, La Paz.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Ana Arias, Elena Zunino, Silvana Garello (comps). (2013). EL PROCESO METODOLÓGICO Y LOS MODELOS DE INTERVENCION PROFESIONAL. En VARIAS, La impronta de su direccionalidad instrumental y su revision conceptual actual (pág. 156). BUENOS AIRES:Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales .

- Aneas, S. (1991). Los riesgos sociales. Paris: FFHA-Univ.Nac.San Juan

- Alberto, C. M. (2014, abril 23). Tipos de organización y estructura organizacional. Grijalva.

- Álvaro Ramos. Asesor Legal de Acoes, encargado de las casas Populorum.

- ARCHER, MARGARET S., Social Origins of Educational Systems, London and Beverly Hills, Sage Publications, 1979.

- Arias, A., & Sánchez, E. (2012). El trabajo (social) con jóvenes y la problematización de la categoría juventud. Revista estudios de juventud.

- Ayestaran, S. (2005). Guia para el trabajo en equipo.

- Bascon, M. A. (2011). Empatia, Asertividad, Comunicacion.Montalban,Cordoba.

- Beck, U. (1997). La sociedad del riesgo.Barcelona, España: Paidos Iberica.

- Belloch, C. (2009). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje.Valencia.

- BOBBIO, NORBERTO, Estado, Gobierno, Sociedad. Contribución a una teoría general de la política, Barcelona, Plaza y Janés, 1987.

- Bonal, X. (2014). Ciudad,Inclusion Social y Educacion. Barcelona: Imagen y Servicios Editoriales,ayuntamiento de Barcelona.

- Bono, E. d. (1967). Nuevo pensamiento : El uso del pensamiento lateral .

- Bono, E. D. (2000). Lateral Thinking.Mexico: Paidós Mexicana SA.

- Borges, M. S. (2004). Borges , Los estudiantes- profesores y su formación : la ( re) construcción de conocimiento compartido . . UNIUBE ( Tesis ) .

- Branden, N. (2008). COMO MEJORAR SU AUTOESTIMA. In N. Branden, La importancia de la autoestima .Codigo de la Niñez y Adolescencia.(1990). Honduras.

- Brearley, P. (1982). Riesgos y trabajo social.

- Brito, R. (1996). Hacia una sociología de la juventud. Revista de estudio sobre la juventu JOVENes Año °1 N°1.

- Castro, G. M. (2010). Modelos de intervencion teoría y método en trabajo social. Mexico: UNAM

- Codigo de la Niñez y Adolescencia.(1990). Honduras.

- Council, N. M. (2009). DESARROLLO DE LIDERAZGO.Washington.

- CIBERTEG. (2004). Metodologia de estudio. Madrid,España.

- Concepción, Voluntaria y encargada de las casas Populorum a nivel nacional.

- Claudia, V. R. (2012). organizacion .

- Decreto N° 260-2005. (16 de enero de 2006). Ley Marco para el desarrollo integral de la juventud. D.C., Francisco Morazán, Honduras.

- Diagnostico participativo Pat 2015-2016, proyecto casas Populorum.

- Diagnostico Organizacional, realizado por Equipo PAT II.

- Dirección Académica de Formación Tecnológica, Dirección de Docencia, Dirección del Sistema de Estudios de Posgrados, y Dirección de Estadísticas SEDI.

- Donova,Patric. et.al. (2008 ). Niñez y Juventud en Situacion de Riesgo: La Gestion Social del Riesgo.

- Documentos de Acoes.

- Duarte, K. (2000). ¿Juventud o juventudes? acerca de como mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente. Revista Ultima Década N°13.

- DUQUE, A. V. (2013). METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL. En A. V. DUQUE, PALIMPSESTOS DE OS MODELOS EN TRABAJO SOCIAL (pág. 336). COLOMBIA: Epi-Logos.

- E. Marchena, F. H. (2006). Organiza tu Tiempo de Forma Eficaz. Cádiz: Imprenta San Rafael. Cádiz.

- El sociodrama. [Consultado 15 octubre 2015]. Disponible en http://coleccion. educ.ar/colección/CD8/contenidos/el sociodrama.

- EDWARD DE BONO, New Think: The Use of Lateral Thinking y public ado en 1967.

- Equipo PAT II, asignado a ACOES.

- Educación, S. d. (2004). Curriculo nacional basico. Tegucigalpa: Seretaria de Educacion.

- Einsiedler. (1978). Escuela y movilidad social. En Política, Igualdad Social y Educación. . Madrid: Servicio de Publicaciones del MEC.

- Elizondo, M. (1990). LA COMUNICACIÓN ASERTIVA. In M. Elizondo, Asertividad y escucha activa.Mexico: Trillas, Universidad Virtual.

- Estanislao Gancitua, C. S. (2000). Exclusion Social y Reduccion de la Pobreza en America Latina.San Jose: FLACSO.

- Esteve. (1998). Estrategias que pueden favorecer la contribución de la educación a la cohesión social..Sevilla: En Comisión Española de la Unesco.

- Filadelfo Bautista. joven Populorum ex participante de la casa Populorum de Santa María de la Paz.

- Francisco Martinez Sanchez, M. P. (2006). Nuevas Tecnologias y Educacion . Madrid: Pearson Educacion, S.A.

- Freire, P. (1996). Pedagogía del oprimido : conocimientos necesarios para la formación práctica. De la Paz y de la Tierra .

- Freire, P. (2002). pedagogia de la esperanza. Buenos Aires: XXI editores.

- Freire, P. (2004). pedagogia de la autonomia. Sao Paulo: Paz e Terra.

- Filadelfo Bautista. joven Populorum ex participante de la casa Populorum de Santa María de la Paz.

- Fomento Fundacion Centro de Bachillerato. (2008). Manual de tecnicas de estudio.Madrid,España.

- Gentili, P. (2003). Reformas Curriculares. PIIE, Santiago. Universidad de Río de Janeiro, Brasil.

- Giménez, G. (s.f.). LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD COMO CULTURA.Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.

- Guía metodológica de planificación, Lic. Juan Pablo Rivas, 2013

- Gonzales Laurino, C. (2002). El debate del riesgo.Buenos Aires.

- Heller, A. (1986). Teoria de las necesidades de Marx. peninsula, Barcelona.

- Herrera, M. (s.f.). II Congreso Internacional de Derechos y Garantías en el siglo XXI. Ponencia: Práctica.

- Herrero, J. (2002). Cultura.

- HOBSBAWM, E, J., Laera del capitalismo (1848-1874), Madrid, Guadarrama, vol. I, 1977.

- INE. (2010). Honduras.

- Instituto Nacional de Estadística (INE). XLIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2013.

- Jóvenes de la Casa Populorum  Santa María de la Paz.

- Linares, A. R. (2009). Desarrollo Cognitivo. Barcelona: Universidad Autonoma de Barcelona.

- MDD, m. e. (2012). "La juventud en Honduras en el contexto del bono demográfico. DERMOMUJER.

- Moreno, E. L. (2014). Construccion de ciudades mas Equitativas. Bogota: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

- Morin, E. (1995). Petraglia, Isabel Cristina (1995)Lla educación y la esencia son la complejidad y de los conocimientos. Brasil: Voces de J de R de Petrópolis.

- María Pilar Fuentes - Verónica Cruz. (2014). LO METODOLÓGICO EN TRABAJO SOCIAL. En VARIAS, DESAFIOS FRENTE A LA SIMPLIFICACION E INSTRUMENTALIZACION DE LO SOCIAL (pág. 128). LA PLATA: UNLP.

- Marisol Velásquez Rivera, Marianne Peronard Thierry y otros. (2006). Guiones Metodológicos para Desarrollar Estrategias de Comprensión y Producción de Textos Escritos.

- Mathus Robles, M.A.: Principales aportaciones teóricas sobre la pobreza, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008. recuperado el 12 de Octubre 2015, www.eumed.net/rev/cccss.

- MENESES, P. (2013). PROPUESTAS METODOLOGICAS PARA INTERVENCION SOCIAL Y SISTEMATIZACION. En P. MENESES. COLOMBIA: Talleres de Litografía Garín S.A.

- Mondragon, B. (2007). Como organizar el trabajo en equipo. Negocio.

- Moreno, E. L. (2014). Construccion de ciudades mas Equitativas. Bogota: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

- Morin, E. (1995). Petraglia, Isabel Cristina (1995)Lla educación y la esencia son la complejidad y de los conocimientos. Brasil: Voces de J de R de Petrópolis.

- Morin, E. (2014). Reinventar la Educacion. Mexico: Multiversidad Mundo Real.

- Nora Miselem, H. T. (2008). Manual de Capacitacion en Programa de Genero.Tegucigalpa: Impresos Industriales.

- OIJ, CEPAL. (2014). Tercer Informe OIJ, Invertir para transformar: la juvetud como protagonista del desarrollo.

- Ortega, M. (2010). El equipo de Trabajo. Sntillana formacion profesional.

- Patricio Enriquez, J. O. (2009). DEFINICIÓN Y ESTIMACIÓN DE TIPOS Y NIVELES DE USO TECNOLOGICO. EDUTEC, 20.

- Pazos, H. (s.f.). Aspectos Sociales de Sexualidad.

- PETRAGLIA, ISABEL CRISTINA (1995). EDGAR MORÍN: la educación y la esencia son la complejidad y de los conocimientos. Voces de J de R de Petropolis.

- PNUD. (2014). Estrategia del PNUD para la juventud 2014-2017.

- REPÚBLICA de Honduras, Secretaría de Educación, Subsecretaría Técnico Pedagógica, Dirección General de Currículo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A, 2004.

- Ricardo Jordan, R. M. (2009). Pobreza y Precariedad Urbana en America Latina y el Caribe.Santiago: Naciones Unidas.

- Rodolfo Acosta Padrón, J. A. (2004). LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN.

- Rodríguez, A. R. (2009). Capital Social e Inclusion Social.Colombia: Universidad del Valle.

- Romero, A. (2002). Globalizacion y Pobreza. Colombia: Editorial Universitaria de Nariño.

- Romero, E. (Noviembre de 2014). Marco coneptual y metodológico para el abordaje de juventud. Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

- Santos de Morais, C. (1989). Teoria de la organizacion.Guaymuras,S.A.

- Sánchez, E. M. (2007). Hacia una Fundamentacion Filosofica de la Educacion en Derechos Humanos. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

- Sánchez1, E. M. (2007). Hacia una fundamentación Filosofica de la Educacion en Derechos Humanos. Mexico : Fondo de Cultura Economica.

- SEFIN, S. d. (2014). Presupuesto ciudadano, ejercicio fiscal 2014.

- Teguenca, J. (2009). El Concepto de Juventud. Revista mexicana de sociología 71, num. 1.

- Torres, Omar. (2003) Técnicas Para el Trabajo en Grupos.

- VALDERRAMA FERNANDO UNESCO Publishing, 1995.

- www.bch.hn/honduras_en_cifras.php

- Ziccardi, A. (2008). Pobreza y Exclusion Social en las Ciudades del Siglo XXI.Bogota: CLACSO.

Notas del Instituto Dr. Adán Bonilla Contreras